## Лист1
Мониторинг реализации муниципальных программ администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края
Отчетный период: |  | 3 квартал 2025 года
№ п/п | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель (должность/ФИО) | План наступления контрольного события | Факт наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  | Причины невыполнения
[5 empty] | Источник финансирования | Предусмотрено муниципальной программой | Кассовое исполнение на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
1.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
1.1.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования» | Начальник отдела учета и отчетности управления образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Гадяцкая Светлана Анатольевна (далее - Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А.) | 2025-12-29 | - | Всего | 268560.13 | 122717.21 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 168201.3 | 55232.67
[5 empty] | местный бюджет | 100358.82 | 67484.54
1.1.1.1. | Контрольное событие 1: Выплачена заработная плата работникам дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Выплачена заработная плата работникам дошкольных образовательных организаций. Запланировано 147 552,58 тыс. руб., кассовый расход составил 86 065,37 тыс. руб., что составило 58,33%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.1.2. | Контрольное событие 2: Обеспечено трехразовое питание детей в дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Обеспечено трехразовое питание детей в дошкольных образовательных организациях. Запланировано 23 258,44 тыс. руб. На закупку продуктов для организации качественного питания детей в детских дошкольных организациях - кассовый расход составил 14 231,20 тыс. руб., что составляет 61,19%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.1.3. | Контрольное событие 3: Проведено обслуживание зданий и сооружений дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Оплата коммунальных услуг, содержания имущества и ремонт зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций для комфортного пребывания детей. Запланировано 87 286,56 тыс. руб., кассовый расход составил 16 030,09 тыс. руб., из них: оплата коммунальных услуг (энергоснабжение, газификация, водоснабжение, ТКО, связь) - 9 334,94 тыс. руб., дератизационная и аккарицидная обработка - 116,25 тыс. руб., ТО и ремонт газового оборудования - 575,00 тыс. руб., налоги - 313,49 тыс. руб., обслуживание противопожарного комплекса «ПАК стрелец» - 85,6 тыс. руб., обучение экология, пожарка - 414,07 тыс. руб., бумага - 242,0 тыс. руб., поверка дымоходов - 103,55 тыс. руб., медосмотр - 835,98 тыс. руб., строй контроль - 480,0 тыс. руб., ремонтные работы - 650,76 тыс. руб., пожарные работы - 2 878,45 тыс. руб. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.1.4. | Контрольное событие 4: Оказаны меры социальной поддержки педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Возмещены выплаты мер социальной поддержки педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций за коммунальные услуги отопления и освещения жилых помещений, в том числе пенсионерам и членам семьи. Запланировано 7 131,61 тыс. руб., кассовый расход составил 4 337,36 тыс. руб., что составило 60,82%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.1.5. | Контрольное событие 5: Выплачена компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях | Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Выплачена родителям компенсация части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях. Запланировано 3 330,94 тыс. руб., кассовый расход составил 2 053,19 тыс. руб., что составляет 61,64%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.2. | Основное мероприятие: «Обеспечение предоставления бесплатного общего и дополнительного образования» | Заместитель начальника управления образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Азарова Елена Михайловна (далее - заместитель начальника Азарова Е.М.), начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 367042.12 | 241095.98 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 212223.08 | 147507.75
[5 empty] | местный бюджет | 154819.04 | 93588.23
1.1.2.1. | Контрольное событие 6: Выплачена заработная плата работникам общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования округа | Заместитель начальника Азарова Е.М., начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Выплачена заработная плата работникам общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования округа. Запланировано 266 688,91 тыс. руб., кассовый расход составил 184 314,83 тыс. руб., что составило 69,11%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.2.2. | Контрольное событие 7: Приобретена учебно-методическая литература для реализации ФГОС | Заместитель начальника Азарова Е.М, начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Приобретена учебная литература для реализации федеральных государственных стандартов и качественного обучения детей. Запланировано 6 052,90 тыс. руб., кассовый расход составил 2 649,29 тыс. руб., что составило 43,77% (приобрели аттестаты, журналы и учебно-методические пособия). Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.2.3. | Контрольное событие 8: Проведено обслуживание зданий и сооружений общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования округа | Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Оплата коммунальных услуг, содержания имущества и ремонт зданий и сооружений общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования для комфортного пребывания детей. Запланировано 78 158,85 тыс. руб., кассовый расход составил 42 234,36 тыс. руб., из них: оплата коммунальных услуг (энергоснабжение, газификация, водоснабжение, ТКО) - 13 252,79 тыс. руб., питание детей 5-11 кл. - 5 082,61 тыс. руб., обслуживание противопожарного комплекса «ПАК стрелец» - 74,7 тыс. руб., ГСМ - 1 507,16 тыс. руб., дератизация и аккарицидная обработка - 136,95 тыс. руб., налоги - 561,56 тыс. руб., канцелярские товары - 134,40 тыс. руб., экспертиза и строй контроль - 4 049,41 тыс. руб., ремонт пожарной сигнализации - 8 985,47 тыс. руб., подготовка к отопительному сезону- 464,56 тыс. руб., медосмотр- 1 432,35 тыс. руб., ремонт спортивного зала- 1 432,35 тыс. руб., вывоз мусора - 802,95 тыс. руб., подготовка к учебному году и текущий ремонт (ремонт, закупка моющих и чистящих средств, флаги и т.д.) - 4 317,10 тыс., руб. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.2.4. | Контрольное событие 9: Оказаны меры социальной поддержки педагогическим работникам общеобразовательных организаций и организаций дополнительного образования округа | Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Возмещены выплаты мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций за коммунальные услуги отопления и освещения жилых помещений, в том числе пенсионерам и членам семьи. Запланировано 16 141,46 тыс. руб., кассовый расход составил 11 897,50 тыс. руб., что составляет 73,71%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.3. | Основное мероприятие: «Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях» | Директор муниципального казенного учреждения центра обслуживания отрасли образования Грачевского муниципального округа Ставропольского края Гаврилова Елена Александровна (далее - Директор Гаврилова Е.А.) Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.3.1. | Контрольное событие 10: Освоены денежные средства, выделяемые на приобретение новогодних подарков обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций округа | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Приобретение новогодних подарков для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций округа осуществляется за счет средств краевого бюджета и запланировано на 4 квартал 2025 г.
1.1.4. | Основное мероприятие: «Обеспечение горячим питанием обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 22049.0991 | 9204.1 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 19899.3119 | 8306.7
[5 empty] | краевой бюджет | 1047.3322 | 437.19
[5 empty] | местный бюджет | 1102.455 | 460.21
1.1.4.1. | Контрольное событие 11: Организовано бесплатное горячее питание всем ученикам с 1 по 4 классы в общеобразовательных организациях округа | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Организовано бесплатное горячее питание всем ученикам с 1 по 4 классы в общеобразовательных организациях округа. Запланировано 22 049,10 тыс. руб., израсходовано средств 9 204,10 тыс. руб., которые направлены на приобретение продуктов питания, что составило 41,74%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.5. | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по социальной поддержке детей» | Специалист 1 категории управления образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Черкашина Анастасия Юрьевна (далее - специалист 1 категории Черкашина А.Ю.) | 2025-12-29 | 2025-08-30 | Всего | 3137.38 | 2927.9 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 3137.38 | 2927.9
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.5.1. | Контрольное событие 12: Обеспечены двухразовым питанием дети в пришкольных летних лагерях | специалист 1 категории Черкашина А.Ю | 2025-08-30 | 2025-08-30 | х | х | х | х
Обеспечены двухразовым питанием дети в пришкольных летних лагерях для оздоровления детей. Запланировано 2 711,75 тыс. руб., кассовый расход составил 2 711,75 тыс. руб., денежные средства освоены на 100%. Контрольное событие исполнено, все дети были обеспечены питанием, но счета оплачивали в сентябре и октябре 2025 г.
1.1.5.2. | Контрольное событие 13: Выплачена родителям часть стоимости путевки в загородные лагеря для отдыха и оздоровления детей | специалист 1 категории Черкашина А.Ю | 2025-08-30 | 2025-08-30 | х | х | х | х
Выплачена родителям часть стоимости путевки в загородные лагеря для отдыха и оздоровления детей. Запланировано 425,63 тыс. руб., кассовый расход составил 216,15 тыс. руб., освоено 50,78%. Из запланированных 40 шт. путевок для отдыха и оздоровления детей воспользовались только 20 шт. Остаток будет возвращен Министерство образования в 4 квартале 2025 г.
1.1.6. | Основное мероприятие: «Проведение работ по благоустройству территории муниципальных образовательных организаций» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 9850 | 7252.7 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 807.5 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 9042.5 | 7252.7
1.1.6.1. | Контрольное событие 14: Освоены денежные средства по благоустройству территорий МКОУ СОШ № 2 с. Бешпагир, в МКОУ СОШ № 4 Красное, в МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Освоены денежные средства, выделенные на благоустройство территории МКОУ СОШ № 2 с. Бешпагир, МКОУ СОШ № 4 с. Красное, МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка Грачевского муниципального округа Ставропольского края. Запланировано 9 850,00 тыс. руб., кассовый расход составил 7 252,70 тыс. руб., что составило 73,63%. МКОУ СОШ № 2 с. Бешпагир: асфальтирование территории на сумму 3 398,79 тыс. руб. на основании контрактов № 1/Б, 2/Б, 3/Б, 4/Б, 5/Б, 6/Б от 05 августа 2025 г., кассовый расход на 01 октября 2025г составил 3 398,79 тыс. руб.; МКОУ СОШ № 4 с. Красное: асфальтирование территории на сумму 2 213,35 тыс. руб. на основании контрактов № 1/Б, 2/Б, 3/Б, 4/Б, 5/Б, от 04 июня 2025 г., кассовый расход на 01 октября 2025 г. составил 1 630,27 тыс. руб.; МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка: асфальтирование территории на сумму 2 823,59 тыс. руб. на основании контрактов № 1/Б, 2/Б, 3/Б, 4/Б, 5/Б, 6/Б от 25 августа 2025 г., кассовый расход на 01 октября 2025г составил 2 223,64 тыс. руб. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.7. | Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 10574.75 | 7482 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 10574.75 | 7482
1.1.7.1. | Контрольное событие 15: Освоены денежные средства, выделяемые на сертификат дополнительного образования, учитываемой в информационной системе регионального навигатора | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Освоены денежные средства, выделенные на сертификат дополнительного образования, учитываемые в информационной системе регионального навигатора. Запланировано 10 574,75 тыс. руб., израсходовано средств 7 482,00 тыс. руб., что составило 70,75%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.8. | Основное мероприятие: «Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным горячим питанием» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 792.15 | 350.83 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 792.15 | 350.83
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.8.1. | Контрольное событие 16: Организовано горячее питание детей участников специальной военной операции обучающихся 5-11 классов в муниципальных образовательных организациях | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Организовано бесплатное горячее питание для детей участников специальной военной операции обучающихся по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях. Запланировано 795,15 тыс. руб., израсходовано средств 350,83 тыс. руб., которые направлены на приобретение продуктов питания, что составило 44,29%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.9. | Основное мероприятие: «Обеспечение дополнительной мерой социальной поддержки молодых специалистов – педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края в виде единовременной денежной выплаты в размере 50 тысяч рублей» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.9.1. | Контрольное событие 17: Выплачены денежные средства, в виде единовременной денежной выплаты молодым специалистам – педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Выплата заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, Запланировано 2 623,89 тыс.руб., израсходовано средств 1 723,00 тыс руб., что составило 65,66 %
Мера социальной поддержки молодым педагогам выплачивается с момента принятия на работу в образовательные организации, реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.10. | Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | 2025-08-30 | Всего | 10195.9714 | 9527.3 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 9686.1728 | 9050.94
[5 empty] | местный бюджет | 509.7986 | 476.36
1.1.10.1. | Контрольное событие 18: Освоены денежные средства на приобретение оборудования в кабинеты технологии и ОБЗР в МКОУ СОШ № 2 с. Бешпагир, в МКОУ СОШ № 4 Красное, в МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | 2025-08-30 | х | х | х | х
Освоены денежные средства, выделенные на приобретение оборудования в кабинеты технологии и ОБЗР в школы Грачевского муниципального округа: МКОУ СОШ № 2 с. Бешпагир, МКОУ СОШ № 4 с. Красное, МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка. Запланировано 10 195,97 тыс. руб., кассовое исполнение 9 527,30 тыс. руб., что составило 93,44%. Заключены договора в количестве 33 шт. на общую сумму 9 527,30 тыс. руб. Остаток (экономия) средств образовался в связи с проведением аукционных процедур. Контрольное событие исполнено полностью.
1.1.11. | Основное мероприятие: «Реализация регионального проекта «Все лучшее детям» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. Главный инженер хозяйственно-эксплуатационного управления муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания отрасли образования» Грачевского муниципального округа Ставропольского края Твердова Юлия Георгиевна (далее - Главный инженер Твердова Ю.Г.) | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Всего | 164711.94 | 143200.71 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 113689.9 | 95265.59
[5 empty] | краевой бюджет | 48903.57 | 46503.12
[5 empty] | местный бюджет | 2118.48 | 1432.01
1.1.11.1. | Контрольное событие 19: Освоены денежные средства, выделяемые на модернизацию школьных систем образования в МКОУ СОШ № 2 с. Бешпагир, в МКОУ СОШ № 4 Красное, в МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. Главный инженер Твердова Ю.Г. | 2025-09-30 | 2025-09-30 | х | х | х | х
Выплата заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, Запланировано 2 623,89 тыс.руб., израсходовано средств 1 723,00 тыс руб., что составило 65,66 %
Освоены денежные средства, выделенные для капитального ремонта зданий Грачевского муниципального округа Ставропольского края: МКОУ СОШ № 2 с. Бешпагир, МКОУ СОШ № 4 с. Красное, МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка. Запланировано 164 711,94 тыс. руб., израсходовано средств 143 200,71 тыс. руб., что составило 86,94%. Заключены договора в количестве 107 шт. на общую сумму 143 200,71 тыс. руб. Остаток (экономия) средств образовался, в связи с проведением аукционных процедур, остаток будет возвращен в министерство образования в 4 квартале 2025 г. Контрольное событие исполнено полностью.
1.1.12. | Основное мероприятие: «Реализация регионального проекта «Педагоги и наставники» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 34906.78 | 23388.81 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 34604.8 | 23370.87
[5 empty] | краевой бюджет | 301.98 | 17.94
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.12.1. | Контрольное событие 20: Выплачены денежные вознаграждения педагогическим работникам, осуществляющих функции классного руководителя в общеобразовательных организациях, которым осуществляются выплаты ежемесячного денежного вознаграждения | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Освоение денежных средств, выделяемых на выплату заработной платы советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях и педагогическим работникам, осуществляющим функции классного руководителя в общеобразовательных организациях, которым осуществляются выплаты ежемесячного денежного вознаграждения. Запланировано 34 906,78 тыс. руб., израсходовано средств 23 388,81 тыс. руб., что составило 67,0%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.13. | Основное мероприятие: «Проведение капитального ремонта зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-07-31 | 2025-07-31 | Всего | 24.09 | 24.09 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 24.09 | 24.09
1.1.13.1. | Контрольное событие 21: Проведен строительный контроль по выполненному капитальному ремонту в 2024 году в здании МБУДО «Центр детского творчества» Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-07-31 | 2025-07-31 | х | х | х | х
Освоены денежные средства, выделяемые для капитального ремонта здания МБУДО «Центр детского творчества» Грачевского муниципального округа Ставропольского края. Заключены 3 договора на общую сумму 24,09 тыс. руб., из них: - договор с ООО «УРОВЕНЬ» (№ 1 от 15 апреля 2025 г.) на сумму 6,77 тыс. руб., Осуществление строительного контроля по входной группе; - договор с ООО «УРОВЕНЬ» (№ 2 от 22 апреля 2025 г.) на сумму 8,55 тыс. руб., Осуществление строительного контроля по входной группе; - договор с ООО «УРОВЕНЬ» (№ 1/С от 26 апреля 2025 г.) на сумму 8,77 тыс. руб, Осуществление строительного контроля работ по установке пожарной сигнализации. Контрольное событие исполнено полностью.
1.1.14. | Основное мероприятие: «Обеспечение предоставления мер материального стимулирования гражданам, обучающимся по договорам о целевом обучении» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 2.1 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 2.1 | 0
1.1.14.1. | Контрольное событие 22: Выплачены денежные средства, в виде денежной выплаты студентам – обучающимся по договорам о целевом обучении Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.1.15. | Основное мероприятие: «Проведение конкурсов среди образовательных организаций Грачевского муниципального округа Ставропольского края» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 140 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 140 | 0
1.1.15.1. | Контрольное событие 23: Выплачены денежные средства, в виде единовременной денежной выплаты работникам муниципальных образовательных учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края, победивших в конкурсах среди образовательных учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.2. | Подпрограмма «Государственная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
1.2.1. | Основное мероприятие: «Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. Главный специалист управления образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Шевченко Светлана Владимировна (далее - Главный специалист Шевченко С.В.) | 2025-12-29 | - | Всего | 5478.9635 | 3931.8 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 5478.9635 | 3931.8
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.2.1.1. | Контрольное событие 24: Выплачены денежные средства опекунам (попечителям) на содержание подопечных | Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. Главный специалист Шевченко С.В. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Выплачены причитающиеся денежные средства опекунам (попечителям) на содержание подопечных. Запланировано 2 527,13 тыс. руб., израсходовано средств 2 211,54 тыс. руб., что составило 87,51%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.2.1.2. | Контрольное событие 25: Выплачены денежные средства приемным родителям на содержание подопечных | Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. Главный специалист Шевченко С.В. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Выплачены причитающиеся денежные средства приемным родителям на содержание подопечных. Запланировано 2 951,83 тыс. руб., израсходовано средств 1 720,26 тыс. руб., что составило 58,28%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.2.2. | Основное мероприятие: «Вручение законным представителям, опекунам, приемным родителям, попечителям уведомлений, содержащих официальную информацию о правах несовершеннолетних; телефоны «горячих линий» по вопросам прав и защиты интересов несовершеннолетних; социально-психологической помощи как несовершеннолетним, так и законным представителям» | Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. Главный специалист Шевченко С.В. | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.2.2.1. | Контрольное событие 26: Уведомления, содержащие официальную информацию о правах несовершеннолетних, вручены законным представителям, опекунам, приемным родителям, попечителям | Главный специалист Шевченко С.В. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Повышение уровня осведомленности законных представителей, опекунов, приемных родителей, попечителей о правах несовершеннолетних. Запланировано 200 шт., вручено 150 шт., что составило 75,0%. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие образования в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
1.3.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение функций органа местного самоуправления» | Начальник управления образования администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Ширинян Наталья Валентиновна (далее - начальник управления Ширинян Н.В.), заместитель начальника Азарова Е.М. | 2025-12-29 | - | Всего | 7712.0859 | 5418.85 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 7712.0859 | 5418.85
1.3.1.1. | Контрольное событие 27: Выплачена заработная плата работникам управления образования администрации Грачевского муниципального округа | Начальник управления Ширинян Н.В., заместитель начальника Азарова Е.М. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Выплачена заработная плата работникам управления образования администрации Грачевского муниципального округа, а также расходы на содержание закрепленного имущества. Запланировано 7 712,09 тыс. руб., израсходовано 5 418,85 тыс. руб., из них: на заработную плату работников управления образования администрации Грачевского муниципального округа - 5 134,11 тыс. руб., приобретение ГСМ - 170,76 тыс. руб., ремонт автомобиля - 87,22 тыс. руб., налог - 0,92 тыс. руб., канцтовары - 25,84 тыс. руб. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.3.2. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности (оказание услуг) учебно-методических кабинетов, централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного обслуживания, учебных фильмотек, межшкольных учебно-производственных комбинатов, логопедических пунктов» | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 13762.97 | 9271.34 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 13762.97 | 9271.34
1.3.2.1. | Контрольное событие 28: Выплачена заработная плата работникам и оплачены коммунальные услуги | Директор Гаврилова Е.А. Начальник отдела учета и отчетности Гадяцкая С.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Выплачена заработная плата работникам центра обслуживания отрасли образования, приобретен ГСМ и оплачены коммунальные услуги. Запланировано 13 762,97 тыс. руб., израсходовано 9 271,34 тыс. руб., из них: на заработную плату работников МКУ ЦООО Грачевского муниципального округа - 8 045,51 тыс. руб., коммунальные услуги - 279,98 тыс. руб., аренда здания - 880,00 тыс. руб., ремонт авто - 44,30 тыс.руб., заправка картриджей - 21,55 тыс. руб. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
1.3.3. | Основное мероприятие: «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования» | Начальник управления Ширинян Н.В., главный специалист Шевченко С.В. | 2025-12-29 | - | Всего | 2753.4021 | 1374.32 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 2753.4021 | 1374.32
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.3.3.1. | Контрольное событие 29: Выплачена заработная плата работникам отдела опеки и попечительства | Начальник управления Ширинян Н.В., главный специалист Шевченко С.В. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Выплачена заработная плата работникам отдела опеки и попечительства. Запланировано 2 753,40 тыс. руб., израсходовано 1 374,32 тыс. руб. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
2. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
2.1. | Подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
2.1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии | Начальник управления культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Борцова Марина Валерьевна (далее - начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В.) | 25.12.2025 | - | Всего | 58904.87 | 44632.4 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 58904.87 | 44632.4
2.1.1.1. | Контрольное событие 1: Израсходовано на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Грачевского муниципального округа» (МБУК «ЦКС Грачевского МО») | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
Основное мероприятие подпрограммы предусматривает создание условий для обеспечения поселений Грачевского муниципального округа услугами по организации досуга и услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях Грачевского муниципального округа. На 01 октября 2025 года культурно-досуговыми учреждениями Грачевского муниципального округа проведено 2070 мероприятия, в них приняло участие 159686 человек. Клубных формирований - 144, с количеством участников - 1910 человек. В 2025 году в учреждении действуют 10 коллективов, имеющих звание «Народный коллектив самодеятельного художественного творчества» - 8 детских и 2 взрослых.
2.1.1.2. | Контрольное событие 2: Проведены мероприятия (конкурсы, фестивали) по развитию культуры Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
В соответствии с Планом мероприятий по развитию культуры Грачевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденного постановлением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 25 декабря 2024 года № 1446 за 9 месяцев 2025 года проведено 30 окружных мероприятий.
2.1.1.3. | Контрольное событие 3: Произведены ежемесячные денежные выплаты по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального округа Ставропольского края работникам МБУК «ЦКС Грачевского МО» | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
Денежные выплаты по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан определены Решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 19 февраля 2021 года № 8 «О мерах социальной поддержки работников культуры, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год» (с изменениями и дополнениями) и составляют 933,60 рублей ежемесячно. На 01 октября 2025 года количество получателей мер социальной поддержки составило 50 человек.
2.1.1.4. | Контрольное событие 4: Изготовлен и установлен Арт-объект художественное панно «Поколения Победителей» на площади «Молодежной» в с. Грачевка | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 31.05.2025 | 05.05.2025 | х | х | х | х
В рамках данного контрольного события для изготовления и монтажа Арт-объекта художественного панно «Поколения Победителей» были заключены договора на общую сумму 1 979,33 тыс. руб., из них: - договор с ИП Аристархова Е.В. (№ 04/41, № 04/42, № 04/43, № 04/44 от 04 апреля 2025 г.) на сумму 1 960,00 тыс. руб.; - договор с МБУ «ДХУ» (№ 18/04-25 от 18 апреля 2025 г.) на сумму 10,21 тыс. руб.; - договор с ИП Беленко В.В. (№ 01 от 22 апреля 2025 г.) на сумму 9,12 тыс. руб. Контрольное событие исполнено полностью.
2.1.1.5. | Контрольное событие 5: Проведены работ и оказаны услуги строительного контроля, по устройству входной группы правостороннего эвакуационного входа в здании Дома культуры, расположенного по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Советская, 13 | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 16.09.2025 | 16.09.2025 | х | х | х | х
В рамках данного контрольного события проведены работы и оказаны услуги строительного контроля по устройству входной группы правостороннего эвакуационного входа в здании Дома культуры, расположенного по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Советская, 13. Заключен договор на сумму 191,08 тыс. руб. (ИП Шевченко М.Н № 1, от 01 сентября 2025 г.). Контрольное событие исполнено полностью. Средства освоены в полном объеме.
2.1.2. | Основное мероприятие : Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 2025-08-29 | 2025-05-20 | Всего | 1175.9 | 1175.9 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 1061.24 | 1061.24
[5 empty] | краевой бюджет | 55.86 | 55.86
[5 empty] | местный бюджет | 58.8 | 58.8
2.1.2.1. | Контрольное событие 6: Приобретено звуковое оборудование и станки хореографические структурному подразделению МБУК «ЦКС Грачевского МО» «Спицевский ДК», звуковое оборудование структурному подразделению МБУК «ЦКС Грачевского МО» «Новоспицевский ДК» | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 2025-08-29 | 2025-05-20 | х | х | х | х
На 2025 год заключено соглашение между министерством культуры Ставропольского края и администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Грачевского муниципального округа Ставропольского края на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах Ставропольского края с числом жителей до 50 тысяч человек № 07517000-1-2025-003 от 22 января 2025 г. на сумму 1 175,90 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 1 061,24 тыс. руб., средства краевого бюджета 55,86 тыс. руб., средства местного бюджета 58,80 тыс. руб. В рамках данного контрольного события структурному подразделению МБУК «ЦКС Грачевского МО» «Спицевский ДК» приобретено звуковое оборудование и станки хореографические на общую сумму 1 606,96 тыс. руб., из них: - звуковое оборудование и станки хореографические на сумму 803,48 тыс. руб. (контракт № 1 от 25 февраля 2025 г. заключен с ИП Шманов Н.А.),; - станки хореографические на сумму 123,83 тыс. руб. (договор № 2025.230745 от 28 февраля 2025 г. заключен с ИП Зиновьев А.Р.); - звуковое оборудование с монтажом на сумму 520,00 тыс. руб. (договор № 25-47 от 28 февраля 2025 г. заключен с ИП Зиновьев А.Р.); - звуковое оборудование на сумму 154,65 тыс. руб. (договор № 25-74 от 28 февраля 2025 г. заключен с ИП Зиновьев А.Р.); - кабель на сумму 5,00 тыс.руб. Структурному подразделению МБУК «ЦКС Грачевского МО» «Новоспицевский ДК» приобретено звуковое оборудование на общую сумму 744,84 тыс. руб., из них:: - на сумму 372,42 тыс.руб. (договор № 2025.230847 от 28 февраля 2025 г. заключен с ИП Зиновьев А.Р.); - звуковое оборудование с монтажом на сумму 250,00 тыс. руб. (договор № 25-48 от 28 февраля 2025 г. заключен с ИП Зиновьев А.Р.); - звуковое оборудование на сумму 122,42 тыс.руб. На 01 июля 2025 года средства освоены в полном объеме.
2.1.3. | Основное мероприятие: Государственная поддержка отрасли культуры (государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 30.06.2025 | 30.06.2025 | Всего | 221.61 | 221.61 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 200 | 200
[5 empty] | краевой бюджет | 10.53 | 10.53
[5 empty] | местный бюджет | 11.08 | 11.08
2.1.3.1. | Контрольное событие 7: Произведены выплаты победителям конкурса лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности и муниципальных учреждений культуры | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 30.06.2025 | 30.06.2025 | х | х | х | х
На 2025 год заключено соглашение между министерством культуры Ставропольского края и администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Грачевского муниципального округа Ставропольского края на государственную поддержку отрасли культуры (государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности) № 07517000-1-2025-004 от 10 января 2025 г. на сумму 221,61 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 200,0 тыс. руб., средства краевого бюджета 10,53 тыс. руб., средства местного бюджета 11,08 тыс. руб. В рамках данного контрольного события произведены выплаты победителям конкурса лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся в сельской местности и муниципальных учреждений культуры: структурному подразделению МБУК «ЦКС Грачевского МО» «Старомарьевский ДК» - в сумме 110,81 тыс. руб., структурному подразделению МБУК «Грачевская РБ» «Сергиевская сельская библиотека» в сумме 110,80 тыс. руб.
2.1.3.2 | Контрольное событие 8: Приобретено звуковое оборудование структурному подразделению «Старомарьевский ДК» МБУК «ЦКС Грачевского МО» | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 30.06.2025 | 30.06.2025 | х | х | х | х
В рамках данного контрольного события приобретено звуковое оборудование структурному подразделению МБУК «ЦКС Грачевского МО» «Старомарьевский ДК» на сумму 110,81 тыс.руб.: - договор № 2025.30641 от 20 марта 2025 г. с ИП Зиновьев А.Р. на сумму 96,85 тыс.руб.; - договор № 25-61 от 20 марта 2025 г. с ИП Зиновьев А.Р. на сумму 13,96 тыс.руб. Контрольное событие исполнено.
2.1.3.3 | Контрольное событие 9: Приобретена мебель для структурного подразделения МБУК «Грачевская РБ» «Сергиевская сельская библиотека» | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 30.06.2025 | 30.06.2025 | х | х | х | х
В рамках данного контрольного события для структурного подразделения МБУК «Грачевская РБ» «Сергиевская сельская библиотека» приобретена мебель на сумму 110,80 тыс.руб.: - договор № 2025-03-24 от 24 марта 2025 г.с ИП Давыдова Ж.А. на сумму 3,9 тыс.руб. (приобретены полки настенные); - договор № 2025.323313 от 31 марта 2025 г. ИП Давыдова Ж.А. на сумму 106,90 тыс. руб. (приобретены стеллажи с полками). Контрольное событие исполнено.
2.1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности учреждения (оказания услуг) библиотек | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | Всего | 19991.68 | 15582.46 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 19991.68 | 15582.46
2.1.4.1. | Контрольное событие 10: Израсходовано на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения культуры «Грачевская районная библиотека» Грачевского муниципального округа Ставропольского края (МБУК «Грачевская РБ») | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
Число посещений библиотек за 9 месяцев 2025 года составило 183 190 человек. Количество посещений сайта - 29 252, число книговыдач - 259 490, создание электронного каталога - 2 710 записей.
2.1.4.2. | Контрольное событие 11: Осуществлен выпуск газеты «Грачевский вестник» | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
За 9 месяцев 2025 года издано 16 тиражей газеты «Грачевский вестник».
2.1.4.3. | Контрольное событие 12: Проведены мероприятия (конкурсы, фестивали) по развитию культуры Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
По состоянию на 01 октября 2025 г. количество культурно-просветительских и досуговых мероприятий составило 1 173, число посещений мероприятий - 49 206.
2.1.4.4. | Контрольное событие 13: Произведены ежемесячные денежные выплаты по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального округа Ставропольского края работникам МБУК «Грачевская РБ» | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
Денежные выплаты по дополнительным мерам социальной поддержки отдельных категорий граждан определены Решением Совета Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 19 февраля 2021 года № 8 «О мерах социальной поддержки работников культуры, работающих и проживающих в сельской местности Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год» (с изменениями и дополнениями) и составляют 933,60 рублей ежемесячно. На 01 октября 2025 года количество получателей мер социальной поддержки 23 человека.
2.1.5. | Основное мероприятие: Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 2025-06-02 | 2025-06-02 | Всего | 302.14 | 302.14 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 141.54 | 141.54
[5 empty] | краевой бюджет | 50.49 | 50.49
[5 empty] | местный бюджет | 110.11 | 110.11
2.1.5.1. | Контрольное событие 14: Приобретена книжная продукция | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 2025-06-02 | 2025-06-02 | х | х | х | х
На 2025 год заключено соглашение между министерством культуры Ставропольского края и администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Грачевского муниципального округа Ставропольского края на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Ставропольского края) № 07517000-1-2025-001 от 20 января 2025 г. на сумму 302,14 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 141,54 тыс. руб., средства краевого бюджета 50,49 тыс. руб., средства местного бюджета 110,11 тыс. руб. В рамках данного контрольного события на использование базы данных «ЛитРес: Библиотека» выделены средства на общую сумму 302,14 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 141,54 тыс. руб., средства краевого бюджета 50,49 тыс. руб., средства местного бюджета 110,11 тыс. руб. Контрольное событие исполнено.
2.2. | Подпрограмма «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»
2.2.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной работе с детьми | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | Всего | 18787.62 | 14338.38 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 413.8 | 263.54
[5 empty] | местный бюджет | 18373.82 | 14074.84
2.2.1.1. | Контрольное событие 15: Израсходовано на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Грачевская детская музыкальная школа» Грачевского муниципального округа Ставропольского края («МБУ ДО Грачевская ДМШ») | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
Учреждение реализует дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства в соответствии с федеральными государственными требованиями по видам искусств и срокам реализации: музыкальное искусство «Фортепиано» - 8 (9) лет; музыкальное искусство «Музыкальный фольклор» - 8 (9) лет; музыкальное искусство «Народные инструменты» - 5 (6) лет и 8 (9) лет; музыкальное искусство «Хоровое пение» - 8 (9) лет. Контингент обучающихся сохранен и составляет 220 учащихся.
2.2.1.2. | Контрольное событие 16: Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) работникам «МБУ ДО Грачевская ДМШ» | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
Меры социальной поддержки населения по оплате жилых помещений, отопления и освещения выплачиваются в соответствии с Законом Ставропольского края от 06 июля 2020 года № 82-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа)». Получателями льгот на 01 октября 2025 г. являются 8 педагогических работников.
2.2.2. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | Всего | 83619.32 | 24641.88 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 81955.3 | 24151.51
[5 empty] | краевой бюджет | 827.83 | 243.95
[5 empty] | местный бюджет | 836.19 | 246.42
2.2.2.1. | Контрольное событие 17: Проведены работы по реконструкции (противоаварийные работы) объектов капитального строительства, а также проведен строительный контроль и авторский надзор на объектах реконструкции (противоаварийные работы) объектов капитального строительства муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Грачевская детская музыкальная школа» Грачевского муниципального округа Ставропольского края («МБУ ДО Грачевская ДМШ») | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
По состоянию на 01 октября 2025 г. средства бюджета Грачевского муниципального округа израсходованы: в сумме 24 641,88 тыс.руб. На оплату услуги по проведению строительного контроля при строительстве: «Реконструкция (противоаварийные работы) «МБУ ДО Грачевская ДМШ» по адресам: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная 17» (контракт 1 от 16.04.2025 г. ФБУ РОССТРОЙКОНТРОЛЬ) в сумме 101,00 тыс. руб.; Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, ул. Шоссейная 6» (контракт 2 от 17.04.2025г. ФБУ РОССТРОЙКОНТРОЛЬ) в сумме 51,60 тыс. руб; Ставропольский край, Грачевский район, , с. Красное, ул. Мира 3» (контракт 3 от 17.04.2025г. ФБУ РОССТРОЙКОНТРОЛЬ) в сумме 59,50 тыс. руб. Произведена оплата аванса в размене 30% работам по реконструкции (противоаварийные работы) зданий «МБУ ДО Грачевская ДМШ» (контракт 2-р от 07.08.2025г. ООО "АВС- СТРОЙЭКСПЕРТ") в сумме 24 429,78 тыс. руб.
2.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
2.3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение функций органа местного самоуправления | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | Всего | 5062.86 | 2906.34 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 5062.86 | 2906.34
2.3.1.1. | Контрольное событие 18: Израсходовано на обеспечение функций органов местного самоуправления | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
Cредства бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 01 октября 2025 года освоены на сумму 363,01 тыс. руб., в том числе: - на коммунальные расходы - 75,13 тыс. руб.; - на услуги связи - 31,88 тыс. руб.; - на работы и услуги по содержанию имущества - 101,76 тыс. руб.; - на прочие работы и услуги - 29,48 тыс. руб.; - основных средств - 8,00 тыс. руб.; - на приобретение материальных запасов - 12,17 тыс. руб.; - иные выплаты персоналу (денежная компенсация стоимости санаторной путевки) -39,76 тыс. руб.; - на уплату налогов - 64,83 тыс. руб.
2.3.1.2. | Контрольное событие 19: Осуществлены выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
Кассовые расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления на 01 октября 2025 год составили 2543,33 тыс. руб.
2.3.2. | Основное мероприятие: Капитальный ремонт и реконструкция детских школ искусств | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | Всего | 2200 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 2200 | 0
2.3.2.1. | Контрольное событие 20: Произведена разработка проектно-сметной документации зданий муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Грачевская детская музыкальная школа» Грачевского муниципального района Ставропольского края» и её экспертиза | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
По состоянию на 01 октября 2025 г. денежные средства не освоены. Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
2.3.2.2. | Контрольное событие 21: Проведено обследование зданий и сооружений объектов (реконструкции) капитального строительства. Получено техническое заключение на объекты (реконструкции) капитального строительства | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
По состоянию на 01 октября 2025 г. денежные средства не освоены. Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
2.3.3. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по обеспечению сохранения объекта культурного наследия | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | Всего | 880.2 | 30.2 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 880.2 | 30.2
2.3.3.1. | Контрольное событие 22: Проведены работы по выделению зон охраны объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны», 1918, 1943, расположенного по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, у здания МКОУ СОШ 1 с. Грачевка | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
По состоянию на 01 октября 2025 г. денежные средства не освоены. Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
2.3.3.2. | Контрольное событие 23: Проведена государственная историко-культурной экспертиза документов, обосновывающих изменение границ территории объекта культурного наследия «Братская могила воинов, павших в годы гражданской и Великой Отечественной войны», 1918, 1943, расположенного по адресу: Ставропольский край, Грачевский район, с. Грачевка, у здания МКОУ СОШ 1 с. Грачевка | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
По состоянию на 01 октября 2025 г. денежные средства не освоены. Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
2.3.3.3. | Контрольное событие 24: Произведено обслуживание системы видеонаблюдения (проверка качества изображения, проверка сетевых соединений, очистка оборудования, проверка работоспособности записывающего устройства) расположенной по адресу: Ставропольский край, с.Бешпагир, ул,Гагрина,17/1 (братская могила) | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
В рамках данного контрольного события произведено обслуживание системы видеонаблюдения, расположенной по адресу: Ставропольский край, с. Бешпагир, ул. Гагрина, 17/1 на сумму 10,2 тыс.руб. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
2.3.3.4. | Контрольное событие 25: Проведен поверхностный косметический ремонт братских могил погибших партизан в годы гражданской войны 1920 и погибших при освобождении с. Тугулук 1943 по адресу: Ставропольский край, с. Тугулук и братской могилы воинов Советской Армии, погибших при освобождении села по адресу: Ставропольский край, п. Верхняя Кугульта, ул. Ленина | Начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 25.12.2025 | - | х | х | х | х
В рамках данного контрольного события, проведен поверхностный косметический ремонт братских могил по адресам: Ставропольский край, п. Верхняя Кугульта, ул. Ленина, Ставропольский край, с. Тугулук на сумму 20,00 тыс.руб. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
3. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Молодежь Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
3.1. Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи и ее патриотическое воспитание»
3.1.1. | Основное мероприятие «Проведение мероприятий с талантливой, социально-активной молодежью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику» | Начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края - Багно Наталья Павловна (далее - начальник отдела Багно Н.П.), директор муниципального казенного учреждения "Центр молодежи "Юность" Батуева Ольга Сергеевна (далее - директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С.) | 2025-12-29 | - | Всего | 377 | 269.61 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 377 | 269.61
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий с талантливой, социально-активной молодёжью, направленных на развитие личности молодого человека с активной жизненной позицией с вовлечением в социальную практику. Мероприятие исполнено на 72%, дальнейшая реализация мероприятия будет осуществляться в 4 квартале 2025 года.
3.1.1.1. | Контрольное событие 1: Проведены мероприятия, митинги, акции, посвященные празднованию 80 годовщины Победы в Великой Отечественной войне (возложение цветов, раздача гвоздик, раздача буклетов, георгиевских лент, акции, квесты) | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение мероприятий, митингов, акций посвященных празднованию 80 годовщины Победы в Великой Отечественной войне (возложение цветов, раздача гвоздик, раздача буклетов, георгиевских лент, акции, квесты). Контрольное событие будет реализовываться в течение 2025 года. Проведенные мероприятия: торжественное мероприятие «Чтобы помнили», посвященное освобождению с. Грачевка и Ставропольского края от немецко-фашистских захватчиков; акция «Георгиевская ленточка»; акция «Блокадный хлеб», акция «В гости к ветерану», поэтический конкурс «А музы не молчали», Автопробег 9 мая, акция «Окна Победы», акция «Свеча памяти», акция «Венок Памяти».
3.1.1.2. | Контрольное событие 2: Организованы и проведены мероприятия среди молодежи, трудовых коллективов Грачевского муниципального округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.) | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на организацию и проведение мероприятий среди молодёжи, трудовых коллективов Грачевского муниципального округа (квесты, дни единых действий, акции, конкурсы и т.д.). Проведенные мероприятия: Акция «Родительская гостиная», заседание молодежного клуба «В кругу защитников», акция «Дарю тепло», акция «8 марта», акция «Цветы для автоледи», акция «За рулем защитник Отечества», акция «Добровольцы - детям», акция «Капля крови для жизни», конкурс «Автоледи», День молодежи. Дальнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в 4 квартале 2025 года.
3.1.1.3. | Контрольное событие 3: Организовано проведение конкурсов, направленных на поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений, волонтерских отрядов Грачевского муниципального округа | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на организацию проведения конкурсов, направленных на поддержку деятельности детских и молодежных общественных объединений, волонтерских отрядов Грачевского муниципального округа. Дальнейшая реализация контрольного события будет осуществляться во 4 квартале 2025 года.
3.1.1.4. | Контрольное событие 4: Выпущены брошюры, листовки, плакаты, направленные на пропаганду волонтерских акций | Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на выпуск брошюр, листовок, плакатов, нацеленных на пропаганду волонтерских акций. Реализация контрольного события осуществляется в течение 2025 года.
3.1.1.5. | Контрольное событие 5: Организовано участие молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных) | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на организацию участия молодежных делегаций в мероприятиях разных уровней (краевых, федеральных). В июне 2025 г. сотрудники администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края приняли участие в Межрегиональном антинаркотическом форуме «Союз 26», организованном Правительством Ставропольского края и Главным управлением МВД России по Ставропольскому краю. В июле 2025 г. семья из Грачевского округа приняла участие в краевом конкурсе «Я+Я=молодая семья». 27-29 августа 2025 г. сотрудник администрации и директор МКУ «Центр молодежи «Юность» приняли участие в краевом молодежном туристическом слете «Путешествие по малой Родине». 10-13 сентября 2025 г. сотрудник администрации и директор МКУ «Центр молодежи «Юность» приняли участие в образовательном мероприятии «Развитие школьного и молодежного инициативного бюджетирования на территории Ставропольского края» на базе Центра знаний «Машук». 22-24 сентября 2025 г. сотрудник администрации принял участие в федеральном Форуме «ГосСтарт» на базе Аграрного университета. Дальнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в 4 квартале 2025 года.
3.1.2. | Основное мероприятие: «Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи» | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | Всего | 145.5 | 100.04 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 145.5 | 100.04
Основное мероприятие направлено на организацию мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи. Основное мероприятие исполнено на 69%, дальнейшая реализация мероприятия будет осуществляться в 4 квартале 2025 года.
3.1.2.1. | Контрольное событие 6: Проведены районные мероприятия, акции, направленные на гражданское и патриотическое воспитание молодежи | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2025 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на организацию проведения районных мероприятий, акций, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи. Проведенные мероприятия: акция «Письмо Победы», акция «Афганистан. Наша память и боль», акция «Загадки Тавриды», акция «Мы - граждане России», акция «Российский триколор», Велопробег в честь Дня России, урок «Без срока давности», «Связующая нить», «Символ народа», «Триколор», «Флаг Ставрополья». Дальнейшая реализация контрольного события будет осуществляться в 4 квартале 2025 года.
3.2. Подпрограмма «Профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде»
3.2.1. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий направленных на профилактику безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | Всего | 19 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 19 | 0
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних. Основное мероприятие исполнено на 0%. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2025 года.
3.2.1.1. | Контрольное событие 7: Проведен семинар-совещание для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме «Роль межведомственного взаимодействия в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение семинара-совещания для субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по теме «Роль межведомственного взаимодействия в профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». Событие исполнено на 0%, в связи с тем, что реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2025 года.
3.2.1.2. | Контрольное событие 8: Проведен цикл бесед в общеобразовательных учреждениях Грачевского муниципального округа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений, оперативно-профилактических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение циклов бесед в общеобразовательных учреждениях Грачевского муниципального округа с несовершеннолетними по профилактике правонарушений, оперативно-профилактических мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Беседы в общеобразовательных учреждениях проводятся, денежные средства на их организацию не использовались. Дальнейшая реализация события запланирована на 4 квартал 2025 года.
3.2.2. | Основное мероприятие: «Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи, эффективная социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактика экстремизма» | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | Всего | 60 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 60 | 0
Основное мероприятие направлено на проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи, эффективную социализацию молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации, профилактику экстремизма. Реализация основного мероприятия осуществляется в течение 2025 года.
3.2.2.1. | Контрольное событие 9: Проведены фестивали, акции, лекции на территории Грачевского муниципального округа в рамках антинаркотических месячников, пропагандирующих здоровый образ жизни | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение фестивалей, акций, лекций на территории Грачевского муниципального округа в рамках антинаркотических месячников, пропагандирующих здоровый образ жизни. Проведенные мероприятия: акция «СТОП «СБЫТ», акция «Молодежь за ЗОЖ», акция «Наша жизнь - без наркотиков!», акция «Чистое поколение - 2025», интеллектуальная игра РИСК «О спорт, ты - мир!», массовая зарядка «Вместе к здоровью!», акция «Алкоголю - нет!», акция «Стоп СПИД», акция «Дышим свободно», акция в Международный день борьбы со злоупотреблением наркотиками, акция «Стоп ВЕЙП», «Будущее без наркотиков», «Молодежи алкоголь не нужен», «Зарядка со стражем порядка». Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 года.
3.2.2.2. | Контрольное событие 10: Проведены мероприятия, посвященные международному дню борьбы с терроризмом и экстремизмом в молодежной среде | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-09-12 | 2025-09-12 | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение мероприятий, посвященных международному дню борьбы с терроризмом и экстремизмом в молодежной среде. Событие исполнено на 100%, проведены следующие мероприятия: «Белые ангелы», «Мы разные. Но мы вместе. Против террора».
3.2.2.3. | Контрольное событие 11: Проведены круглые столы, заседание молодежного этнического совета, мероприятия с молодежью, направленные на развитие этноконфессиональных отношений | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение круглых столов, заседание молодежного этнического совета, мероприятий с молодежью, направленных на развитие этноконфессиональных отношений. Реализация события производится в течение 2025 года.
3.2.2.4. | Контрольное событие 12: Проведены Новогодние мероприятия для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение Новогодних мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, находящихся в социально-опасном положении. Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 года.
3.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и поддержка деятельности муниципального казенного учреждения «Центр молодежи «Юность» Грачевского муниципального округа» и общепрограммные расходы»
3.3.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежи «Юность» | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | Всего | 1695.04 | 1111.71 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 1695.04 | 1111.71
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности МКУ «Центр молодежи «Юность». Основное мероприятие исполнено на 66%. Дальнейшая реализация мероприятия будет осуществляться в 4 квартале 2025 года.
3.3.1.1. | Контрольное событие 13: Организована деятельность МКУ «Центр молодежи «Юность» | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на организацию деятельности МКУ «Центр молодежи «Юность». Реализация контрольного события запланирована на весь 2025 год.
3.3.2. | Основное мероприятие: «Создание и развитие информационного пространства молодого гражданина» | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2025 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
Основное мероприятие направлено на создание и развитие информационного пространства молодого гражданина. Финансирование на 2025 год по данному мероприятию не предусмотрено.
3.3.2.1. | Контрольное событие 14: Организовано информационное освещение молодежной политики в средствах массовой информации | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на информационное освещение молодежной политики в средствах массовой информации. Финансирование на 2025 год по данному событию не предусмотрено.
3.3.3. | Основное мероприятие: «Укрепление материально-технической базы муниципальных центров по работ с молодежью» | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 29.12.2025 | - | Всего | 356.38 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 338.56 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 17.82 | 0
Основное мероприятие направлено на укрепление материально-технической базы муниципальных центров по работ с молодежью. Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2025 года.
3.3.3.1. | Контрольное событие 15: Закуплено звуковое оборудование | Начальник отдела Багно Н.П., директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2025 года.
4. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
4.1. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта»
4.1.1. | Основное мероприятие: «Организация и проведение районных физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Грачевского муниципального округа, обеспечение участия команд округа в зональных и региональных спортивных мероприятиях» | Начальник отдела социального развития, физической культуры и спорта администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края - Багно Наталья Павловна (далее - Начальник отдела социального развития Багно Н.П.), директор муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Таран Радмила Геннадьевна (далее - директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г.). | 29.12.2025 | - | Всего | 605 | 515 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 605 | 515
Мероприятие направлено на организацию и проведение физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий на территории Грачевского муниципального округа, обеспечение участия команд округа в зональных и региональных спортивных мероприятиях. Мероприятие исполнено на 85% . Реализация мероприятия производится в течение 2025 года.
4.1.1.1. | Контрольное событие 1: Организованы спортивно–массовые мероприятия (соревнования, первенства, чемпионаты, спартакиады, турниры) по различным видам спорта среди населения Грачевского муниципального округа | Начальник отдела социального развития Багно Н.П.; директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 29.12.2025 | - | х | х | х | х
Данное контрольное событие направлено на проведение спортивно-массовых мероприятий (соревнований, первенств, чемпионатов, спартакиад, турниров) по различным видам спорта среди населения Грачевского муниципального округа. Проведены: 1) первенство по мини-футболу среди ветеранов спорта Грачевского муниципального округа памяти жителей Грачевского МО, погибших при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан; 2) открытое первенство Грачевского муниципального округа по волейболу памяти А.В. Бедина и И.В.Семеновой среди девушек 2009-2010 г.р.; 3) первенство Грачевского муниципального округа по мини-футболу среди коллективов физкультуры памяти В.А.Рындина; 4) турнир по волейболу среди трудовых коллективов Грачевского муниципального округа, посвященный Дню защитника Отечества в рамках Года защитника Отечества; 5) окружные соревнования по волейболу среди женских коллективов физкультуры на кубок памяти А.Н. Муратова; 6) соревнования Грачевского муниципального округа по волейболу среди мужских коллективов физкультуры 7) турнир Грачевского МО СК по волейболу на Кубок ветеранов пограничных войск; 8) первенство Спицевского ТУ по самбо; 9) лично-командное первенство по настольному теннису Грачевского МО; 10) Осенняя спартакиада среди людей «серебряного» возраста; 11) соревнования по волейболу на кубок памяти С.Н.Кривенко. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 года.
4.1.1.2. | Контрольное событие 2: Проведены спортивные мероприятия, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, памяти Героя Советского Союза И.А. Минаенко | Начальник отдела социального развития Багно Н.П.; директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 29.12.2025 | 04.05.2025 | х | х | х | х
04 мая 2025 г. состоялись окружные соревнования по футболу на кубок Героя Советского Союза И.А. Минаенко, посвященные 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Контрольное событие исполнено.
4.1.1.3. | Контрольное событие 3: Проведены физкультурно-спортивные мероприятия, посвященные Дню Физкультурника | Директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 29.12.2025 | 09.08.2025 | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение физкультурно-спортивных мероприятий, посвященных Дню Физкультурника. Контрольное событие исполнено. 09 августа 2025 г. проведена спартакиада Грачевского муниципального округа, посвященная Дню физкультурника.
4.1.1.4. | Контрольное событие 4: Проведено первенство Грачевского муниципального округа по футболу | Директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 29.12.2025 | 27.09.2025 | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение первенства Грачевского муниципального округа по футболу. Во 2 квартале 2025 г. были проведены следующие соревнования: 13 апреля 2025 года «Открытие сезона 2025»; 26 апреля 2025 г. прошел 1 тур Первенства по футболу; 17 мая 2025 г. - 2 тур; 31 мая 2025 г. - 3 тур; 7 июня 2025 г. - 4 тур; 14 июня 2025 г. - 5 тур; 30 августа 2025 г. - 6 тур; 06 сентября 2025 г. - 7 тур; 13 сентября 2025 г. - 8 тур; 20 сентября 2025 г. - 9 тур; 27 сентября 2025 г. - 10 тур. Контрольное событие исполнено на 100%.
4.1.1.5. | Контрольное событие 5: Обеспечено участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях | Директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 29.12.2025 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на участие в межрайонных, региональных, межрегиональных, всероссийских соревнованиях. Принято участие в краевом этапе Всероссийского марафона «Земля спорта», в краевом этапе «Кубка Защитников Отечества», в открытом турнире города Ставрополя по дзюдо, в первенстве Ставропольского края по дзюдо в г. Зеленокумск, в межрегиональном турнире по дзюдо «Машук», в региональном турнире по дзюдо в г. Ессентуки, в межрегиональном турнире по самбо в с. Александровское, в открытом турнире КМВ в городе Лермонтов, в первенстве Ставропольского края по самбо среди юношей 2008-2010 года в городе Михайловск. Реализация контрольного события продолжит осуществляться в 4 квартале 2025 года.
4.1.1.6. | Контрольное событие 6: Обеспечено участие в спартакиадах ВОИ | Директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 29.12.2025 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на участие в спартакиадах ВОИ. Реализация данного контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
4.1.1.7. | Контрольное событие 7: Обеспечено участие в Спартакиаде ветеранов спорта | Директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 29.12.2025 | 23.08.2025 | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение и участие в Спартакиаде ветеранов спорта. Контрольное событие исполнено. С 21 по 23 августа 2025 г. делегация Грачевского МО приняла участие в Спартакиаде пенсионеров России.
4.1.2. | Основное мероприятие: «Проведение районных и обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ округа в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприятиях» | Начальник отдела социального развития Багно Н.П.; директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г.; начальник управления образования Ширинян Н.В. | 29.12.2025 | - | Всего | 429.68 | 391.05 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 429.68 | 391.05
Данное мероприятие направлено на проведение районных и обеспечение участия учащихся общеобразовательных школ округа в зональных и региональных и всероссийских спортивных мероприятиях. Мероприятие исполнено на 91%. Реализация мероприятия осуществляется в течение 2025 года.
4.1.2.1. | Контрольное событие 8: Проведен финал юноармейской игры «Зарница» | Начальник отдела социального развития Багно Н.П.; начальник управления образования - Ширинян Н.В. | 2025-09-30 | 2025-05-18 | х | х | х | х
Данное контрольное событие направлено на развитие юноармейского движения как одного из факторов гражданско-патриотического воспитания молодежи. 04 апреля 2025 г. состоялся муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». С 11 по 18 мая 2025 г. проходил краевой этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», в котором было организовано участие команды МКОУ СОШ № 2 с. Бешпагир.
4.1.2.2. | Контрольное событие 9: Проведены соревнования среди школьников | Начальник отдела социального развития Багно Н.П.; начальник управления образования - Ширинян Н.В. | 2025-12-29 | 2025-09-24 | х | х | х | х
Данное контрольное событие направлено на увеличение числа школьников, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Контрольное событие исполнено. 24 сентября 2025 г. проведены соревнования по легкой атлетике «Золотая осень».
4.1.2.3. | Контрольное событие 10: Обеспечено участие в краевом этапе конкурса «Юный спасатель» | Начальник отдела социального развития Багно Н.П.; начальник управления образования - Ширинян Н.В. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Данное контрольное событие направлено на приобщение детей к активным формам досуга, идеям здорового образа жизни, спорту и запланировано на 4 квартал 2025 года.
4.1.2.4. | Контрольное событие 11: Обеспечено участие в краевых соревнованиях «Школа безопасности» | Начальник отдела социального развития Багно Н.П.; начальник управления образования - Ширинян Н.В. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Данное контрольное событие направлено на развитие ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности детей, стремления к здоровому образу жизни. Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 года.
4.1.3. | Основное мероприятие: «Организация работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | Начальник отдела социального развития Багно Н.П.; директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 2025-12-29 | - | Всего | 150 | 60 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 150 | 60
Основное мероприятие направлено на организацию работы по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» ГТО». Мероприятие исполнено на 40%. Реализация основного мероприятия осуществляется в течение 2025 года.
4.1.3.1. | Контрольное событие 12: Обеспечено участие сборной команды округа в краевом фестивале ГТО | Директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на участие сборной команды округа в краевом фестивале ГТО. Контрольное событие не исполнено, в связи с переносом сроков проведения мероприятия на 4 квартал 2025 года.
4.1.3.2. | Контрольное событие 13: Проведены этапы летнего, осеннего и зимнего фестиваля ВФСК ГТО | Директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на проведение этапа летнего, осеннего и зимнего фестиваля ВФСК ГТО. 10 апреля 2025 г. проведен зимний этап фестиваля ВФСК ГТО, 12 сентября 2025 г. проведен Фестиваль ГТО среди трудовых коллективов. Реализация контрольного события продолжится в 4 квартале 2025 года.
4.1.4. | Основное мероприятие: «Приобретение спортивного инвентаря и оборудования» | Начальник отдела социального развития Багно Н.П.; начальник Бешпагирского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Сочнева И.Ю. (далее – начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.), начальник Красного территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Киселева Ольга Александровна (далее – начальник Красного территориального управления Киселева О.А.), начальник Кугультинского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Кулиш А.В. (далее – начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.), начальник Сергиевского территориального управления территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.) ;начальник Спицевского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Романенко И.Г. (далее – начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.), начальник Старомарьевского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Козлов А.М. (далее – начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М..), начальник Тугулукского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – начальник Тугулукского территориального управления Лацынникова Е.Л.). | 2025-12-29 | - | Всего | 350 | 168.36 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 350 | 168.36
Основное мероприятие направлено на приобретение спортивного инвентаря и оборудования. Мероприятие исполнено на 25,2%. Реализация основного мероприятия запланирована на весь 2025 год, спортивный инвентарь и оборудование будут приобретаться в течение 2025 года.
4.1.4.1. | Контрольное событие 14: Приобретен спортивный инвентарь и оборудование для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Грачевском округе | Начальник отдела социального развития Багно Н.П.; начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.; начальник Красного территориального управления Киселева О.А.; начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.; начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.; начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.; начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М.; начальник Тугулукского территориального управления Лацынникова Е.Л. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Грачевском округе. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования для укрепления материально-технической базы физической культуры и спорта в Грачевском округе будет производится в течение 2025 года.
4.2. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» и общепрограммные расходы»
4.2.1. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа» | Директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 2025-12-29 | - | Всего | 12300.85 | 9357.92 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 12300.85 | 9357.92
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа». Мероприятие исполнено на 76%, реализация данного основного мероприятия будет производиться в течение 2025 года.
4.2.1.1 | Контрольное событие 15: Организовано финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа | Директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на финансирование деятельности муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» Грачевского муниципального округа. Реализация данного контрольного события будет производится в течение 2025 года.
4.2.2. | Основное мероприятие: «Обеспечение деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях» | Начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.; начальник Красного территориального управления Киселева О.А.; начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.; начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.; начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М. | 2025-12-29 | - | Всего | 876.24 | 560.45 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 876.24 | 560.45
Основное мероприятие направлено на обеспечение деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях. Мероприятие исполнено на 64%. Финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях ведется в течение 2025 года.
4.2.2.1. | Контрольное событие 16: Обеспечено финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях | Начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.; начальник Красного территориального управления Киселева О.А.; начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.; начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.; начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях. Финансирование деятельности отдела по организации спортивной работы в поселениях ведется в течение 2025 года.
5. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
5.1. | Подпрограмма «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения»
5.1.1. | Основное мероприятие: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов | Начальник отдела – главный архитектор отдела градостроительства и жилищно – коммунального хозяйства администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Картунова Евгения Александровна (далее -начальник отдела Картунова Е.А.), начальник муниципального бюджетного учреждения «Дорожно-хозяйственное управление» Грачевского муниципального округа Ставропольского края Мельников Сергей Федорович (далее - начальник МБУ «ДХУ» Мельников С.Ф.) | 26.12.2025 | - | Всего | 5102.71 | 4439.32 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 5102.71 | 4439.32
5.1.1.1. | Контрольное событие 1: Проведены мероприятия по-зимнему и летнему содержанию автомобильных дорог Грачевского муниципального округа | Начальник отдела Картунова Е.А., начальник МБУ «ДХУ» Мельников С.Ф. | 26.12.2025 | - | х | х | х | х
В период зимнего содержания автомобильных дорог проведены мероприятия по уборке снега и льда с проезжей части, обработке дорожного покрытия противогололедными материалами, очистке сточных вод и уборка снега с тротуаров. В период летнего содержания автомобильных дорог проведен ямочный ремонт, профилактическое обслуживание дорожного полотна, уборка мусора и растительности вдоль дороги. Дальнейшие мероприятия запланированы на 4 квартал 2025 г.
5.1.2. | Основное мероприятие: Содержание и ремонт улично-дорожной сети | Начальник отдела Картунова Е.А., начальник МБУ «ДХУ» Мельников С.Ф. | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Всего | 70103.51 | 56821.76 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 70103.51 | 56821.76
5.1.2.1. | Контрольное событие 2: Проведен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Грачевского муниципального округа | Начальник отдела Картунова Е.А., начальник МБУ «ДХУ» Мельников С.Ф. | 2025-04-30 | 2025-04-30 | х | х | х | х
Согласно плана ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2025 год выполнено 1020 квадратных метра ямочного ремонта и 7200 метров профилирование автомобильных дорог, не имеющих асфальтобетонного покрытия, с частичным устройством основания из инертных материалов.
5.1.3. | Основное мероприятие: «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Начальник отдела Картунова Е.А., начальник МБУ «ДХУ» Мельников С.Ф. | 30.09.2025 | 30.09.2025 | Всего | 198928.29 | 166771.79 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 187475.09 | 156844.67
[5 empty] | местный бюджет | 11453.2 | 9927.12
5.1.3.1 | Контрольное событие 3: Отремонтированы автомобильные дороги местного значения | Начальник отдела Картунова Е.А., начальник МБУ «ДХУ» Мельников С.Ф. | 2025-09-30 | 2025-09-30 | х | х | х | х
В срок до 30 сентября 2025 года проведен ремонт дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения. В результате проведенных мероприятий увеличился прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и составил 9,77 км. В связи с чем, произошло увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Грачевского муниципального округа Ставропольского края, отвечающих нормативным требованиям. В связи с заключением дополнительного соглашения с министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Грачевского муниципального округа Ставропольского края, отвечающих нормативным требованиям, увеличится на 1,742 км.
5.1.4. | Основное мероприятие: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | Начальник отдела Картунова Е.А., начальник МБУ «ДХУ» Мельников С.Ф. | 2025-12-26 | - | Всего | 2206.13 | 1313.18 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 2206.13 | 1313.18
5.1.4.1. | Контрольное событие 4: Организованы перевозки по муниципальному маршруту нерегулируемому тарифу регулярных перевозок пос. Новоспицевский - с. Грачевка | Начальник отдела Картунова Е.А., начальник МБУ «ДХУ» Мельников С.Ф. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В рамках основного мероприятия организованы перевозки по муниципальному маршруту регулярных перевозок «пос. Новоспицевский - с. Грачевка» и обеспечено транспортное сообщение в четырех населенных пунктах на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края: пос. Новоспицевский, с. Спицевка, с. Красное, х. Нагорный в течение 2025 года.
6. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие экономики Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
6.1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
6.1.1. | Основное мероприятие: Совершенствование деятельности органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края по поддержке малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела экономического развития администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Орлова Ольга Юрьевна (далее - Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю.) | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
6.1.1.1. | Контрольное событие 1: Организовано участие организаций и индивидуальных предпринимателей в выставочно-ярмарочных мероприятиях, круглых столах, семинарах и сессиях проводимых в Ставропольского края и на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | х | х | х | х
За 1 полугодие 2025 года предприниматели Грачевского района, совместно со специалистами администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края приняли участие: - в круглом столе, организованном НО «Фонд поддержки предпринимательства» на тему: «Регистрация и защита товарного знака. Процедура сертификации продукции. Маркировка товаров»; - в I Хлебном конгрессе на Юге России, организованном Ассоциацией пекарей и кондитеров «Южная Гильдия пекарей, кондитеров, индустрии гостеприимства имени И.Н.Лякишевой»; - в семинаре-совещании на тему: «Риск-ориентированный подход. Практическое применение инструментов противодействия незаконному обороту промышленной продукции. Проекция на регионы», организованном автономной некоммерческой организацией «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» при поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации; - в круглом столе , организованном НО «Фонд поддержки предпринимательства» на тему: «Эффективное управление персоналом»; - в Кавказском инвестиционном форуме 2025; - в рабочей встрече с участием представителей министерства экономического развития Ставропольского края, министерства финансов Ставропольского края, Управления Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю, государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Корпорация развития Ставропольского края», Торгово-Промышленной палаты Ставропольского края, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организации микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае» и государственного унитарного предприятия Ставропольского края «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае», некоммерческой организации «Фонд пищевой и перерабатывающей и перерабатывающей промышленности Ставропольского края» и представителями предпринимательского сообщества района.
6.1.1.2. | Контрольное событие 2: Проведен конкурс «Предприниматель года», посвященный празднованию на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края Дня российского предпринимательства. | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-06-30 | 2025-06-30 | х | х | х | х
В целях пропаганды достижений, роли и места малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии округа Ставропольского края администрацией Грачевского муниципального округа объявлен ежегодный конкурс «Предприниматель года» в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края. Основной целью конкурса является пропаганда достижений, роли и места малого и среднего бизнеса в социально-экономическом развитии округа. Конкурс проводился по двум номинациям: 1.«Предприниматель года в сфере промышленности и сельского хозяйства»; 2. «Предприниматель года в сфере торговли и услуг». Прием конкурсной документации производился с 22 апреля по 21 мая 2025 года. Заявки на участие в конкурсе от предпринимателей не поступали.
6.1.2. | Основное мероприятие: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Всего | 32 | 10.2 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 32 | 10.2
6.1.2.1. | Контрольное событие 3: Информация по вопросам государственной и муниципальной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства размещена на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа в сети «Интернет» или в средствах массовой информации | Начальник отдела экономического развития Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | х | х | х | х
В случае обращения граждан, относящихся к субъектам предпринимательства, непосредственно в администрацию Грачевского муниципального округа, лично или через заявление (обращение), должностными лицами отдела экономического развития администрации подготавливаются ответы по вопросу обращения, а также проводится работа по разъяснению мер государственной поддержки и предоставлению контактных данных уполномоченных органов. Информация, которая является важной и обязательной к исполнению, специалистами администрации доводится субъектам предпринимательства под роспись. Актуальная информация о мерах государственной поддержки и проводимых мероприятиях размещается на официальных страницах в социальных сетях и на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа (ссылка на раздел: https://akademicheskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/) и в разделе Бизнес, предпринимательство / Формы поддержки малого и среднего бизнеса (ссылка на раздел: https://akademicheskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/biznes-predprinimatelstvo/formy-podderzhki-malogo-i-srednego-biznesa/)
6.1.3. | Основное мероприятие: Оказание муниципальной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Грачевском муниципальном районе Ставропольского края | Начальник отдела экономического развития Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | - | Всего | 400 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 400 | 0
6.1.3.1. | Контрольное событие 4: Организован прием заявок и документов для участия в конкурсе по отбору получателей грантов в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, за счет средств бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Проведение конкурсного отбора и предоставление субъекту малого и среднего предпринимательства Грачевского муниципального округа финансовой поддержки за счет средств бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края в виде гранта в форме субсидий запланировано на 4 квартал 2025 года.
6.2. Подпрограмма «Развитие потребительского рынка и услуг на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
6.2.1. | Основное мероприятие: Создание комфортных условий населению Грачевского муниципального округа Ставропольского края для повышения качества и культуры обслуживания в торговых объектах и объектах общественного питания и бытового обслуживания | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Всего | 123 | 24 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 123 | 24
6.2.1.1. | Контрольное событие 5: Информация по вопросам торгового и бытового обслуживания населения, защиты прав потребителей размещена на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа в сети «Интернет» | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | х | х | х | х
Актуальная информация о мерах государственной поддержки и проводимых мероприятиях размещается официальных страницах в социальных сетях и на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа (ссылка на раздел: https://akademicheskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/) и в разделе экономика - Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание (ссылка на раздел: https://akademicheskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/torgovlya-obschestvennoe-pitanie-i-bytovoe-obsluzhivanie/).
6.2.1.2. | Контрольное событие 6: Проведена оценка стоимости размещения нестационарных торговых объектов в расчете на 1 кв. м. | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-06-30 | 2025-06-30 | х | х | х | х
В целях проведения оценки стоимости размещения нестационарных торговых объектов в расчете на 1 кв. м. администрацией с ООО «МУП по оценке имущества и кадастру недвижимости Капитал-сервис» были заключены муниципальные контракты № 114 от 16.06.2025 г., № 115 от 16.06.2025 г., № 116 от 16.06.2025 г. на общую сумму 24 000 рублей 00 копеек. Работы выполнены в срок.
6.2.1.3. | Контрольное событие 7: Приобретена рекламно-агитационная продукция с логотипом информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!» для организации и проведения мероприятий Грачевского муниципального округа | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
С целью насыщения потребительского рынка района качественной продукцией ставропольских товаропроизводителей, привлечения внимания к продукции местных товаропроизводителей и формирования ее положительного имиджа на территории округа постоянно проводится работа по реализации информационно-маркетингового проекта «Покупай ставропольское!». В торговых организациях округа размещены рекламные материалы с логотипом «Покупай ставропольское!». В рамках реализации муниципальной программы, проведен электронный аукцион (извещение № 0121600021025000071, (протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по закупке 0121600021025000071 от 23 сентября 2025 г., ИКЗ плана-графика закупок: 253260600928426060100100870001812244, ИКЗ в соответствии с порядковым номером закупки: 253260600928426060100100870011812244)). Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 года.
6.2.1.4. | Контрольное событие 8: Проведен мониторинг обеспеченности населения Грачевского муниципального округа площадью торговых объектов | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | х | х | х | х
В соответствии с приказом министерства экономического развития Ставропольского края от 31.07.2023 г. №426/од от 28 июня 2016 г. «Об установлении нормативов минимальной обеспеченности населения Ставропольского края площадью торговых объектов на территории Ставропольского края» для Грачевского муниципального округа утверждены нормативы минимальной обеспеченности населения: - норматив минимальной обеспеченности населения Грачевского муниципального округа площадью (количеством) стационарных торговых объектов – 110 (Фактическая обеспеченность населения Грачевского муниципального округа площадью (количеством) стационарных торговых объектов – 224, уровень выполнения норматива 203%); - норматив минимальной обеспеченности населения Ставропольского края площадью (количеством) стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров 49 (уровень выполнения норматива 285,71%); - норматив минимальной обеспеченности населения Грачевского муниципального округа площадью (количеством) нестационарных торговых объектов - 23 (Фактическая обеспеченность населения Грачевского муниципального округа площадью (количеством) нестационарных торговых объектов – 160, уровень выполнения норматива 695,65%). На территории округа нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов выполнены в полном объёме.
6.2.2. | Основное мероприятие: Повышение грамотности населения за счет мероприятий информационно-просветительского характера, направленных на просвещение и популяризацию вопросов защиты прав потребителей | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
6.2.2.1. | Контрольное событие 9: Информация способствующая повышению правовой грамотности и информированности населения Грачевского муниципального округа Ставропольского края в вопросах защиты прав потребителей размещена на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа в сети «Интернет» | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | х | х | х | х
Актуальная информация о вопросах защиты прав потребителей размещается официальных страницах в социальных сетях и на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа (ссылка на раздел: https://akademicheskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/dlya-zhiteley/novosti-i-reportazhi/ ) и в разделе экономика - Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание (ссылка на раздел: https://akademicheskij-r07.gosweb.gosuslugi.ru/deyatelnost/napravleniya-deyatelnosti/torgovlya-obschestvennoe-pitanie-i-bytovoe-obsluzhivanie/ ).
6.3. Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
6.3.1. | Основное мероприятие: Создание благоприятной для инвестиций административной среды | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
6.3.1.1. | Контрольное событие 10: Информационные материалы с целью позиционирования инвестиционной деятельности размещены на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа в сети «Интернет» | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | х | х | х | х
Актуальная информация размещается на официальном сайте администрации в раздел «Инвестиции»
6.3.2. | Основное мероприятие: Организация взаимодействия с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, организациями и индивидуальными предпринимателями с целью использования их потенциала и возможностей по финансированию и поддержке инвестиционных вложений для создания благоприятного инвестиционного климата в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
6.3.2.1. | Контрольное событие 11: Проведена работа по обеспечению взаимодействия организаций и индивидуальных предпринимателей округа с инвестиционными фондами, банками, специализированными финансовыми учреждениями, с целью реализации инвестиционных проектов на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | х | х | х | х
По мере поступления информации от министерств Ставропольского края и различных фондов, банков, учреждений сотрудниками администрации доводится информация до предпринимателей округа с целью реализации инвестиционных проектов на территории округа.
6.3.3. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий, способствующих продвижению товаров, работ и услуг хозяйствующих субъектов Грачевского муниципального округа за пределы Ставропольского края в целях создания положительного имиджа Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
6.3.3.1. | Контрольное событие 12: Информирование хозяйствующих субъектов Грачевского муниципального округа о мероприятиях проводимых за пределами Ставропольского края проведено | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | По мере поступления информации от вышестоящих органов власти | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | х | х | х | х
На территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края была внедрена практика «Привлечение бизнес-шерифов к взаимодействию с компаниями экспортерами». На территории Грачевского муниципального округа осуществляет деятельность одна компания-экспортер – ООО «Кондитерская фабрика Сладевиль». Предприятие осуществляет экспорт продукции в Казахстан, Грузию и Армению. Администрацией Грачевского муниципального округа на постоянной основе проводится работа по информированию компании-экспортера и хозяйствующих субъектов о возможности участия в совещаниях, посвященных вопросам экспорта, и в экспортных программах. В качестве основной проблемы, возникающей при развитии экспортной деятельности в Грачевском муниципальном округе, является отсутствие предприятий, производящих достаточный для выхода на экспортный рынок объем продукции. Дальнейшая реализация основного мероприятия будет осуществляться по мере поступления информации от вышестоящих органов власти.
6.4. Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
6.4.1. | Основное мероприятие Обеспечение деятельности многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края | Директор муниципального казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» Грачевского муниципального округа Ставропольского края Сафонова Елена Сергеевна (далее - Директор МКУ «МФЦ Грачевского округа» Сафонова Е.С.) | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Всего | 10510.95 | 7228.75 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 10510.95 | 7228.75
6.4.1.1. | Контрольное событие 13: Организовано содержание и обслуживание МКУ «МФЦ Грачевского округа» (расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда учреждений; закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд; уплата налогов) | Директор МКУ «МФЦ Грачевского округа» Сафонова Е.С. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | х | х | х | х
За 3 квартал 2025 года МКУ «МФЦ Грачевского округа» всего оказано 6506 услуг или 96,5 процентов к уровню прошлого года (за третий квартал 2024 года оказано 6742 услуга), из них: 5433 федеральных, 258 региональных, 294 муниципальных и 757 прочих услуг. По регистрации в ЕСИА за 3 квартал 2025 года оказано 761 услуги или 114,8 процентов к уровню прошлого года (за третий квартал 2024 года 663 услуг). Предоставлено 33 услуг АО «Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» за третий квартал 2025 года. Наиболее востребованными остаются услуги Росреестра (1064 услуга), УТСЗН (166 услуг), ГУМВД (2140 услуг) и СФР (896 услуг) Среднее время ожидания в очереди для подачи документов составляет 15 минут.
6.4.2. | Основное мероприятие Проведение социологических исследований и оценки удовлетворенности населения Грачевского муниципального округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МКУ «МФЦ Грачевского округа». | Директор МКУ «МФЦ Грачевского округа» Сафонова Е.С. Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
6.4.2.1. | Контрольное событие 14: Проведен анализ результатов социологических исследований и оценки удовлетворенности населения Грачевского муниципального округа качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в МКУ «МФЦ Грачевского округа», выявленные проблемы доработаны и устранены | Директор МКУ «МФЦ Грачевского округа» Сафонова Е.С. Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | 31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025 | х | х | х | х
В результате исследований проводится доработка и устранение вывяленных проблем, что способствует росту количества обращений заявителей в МКУ «МФЦ Грачевского округа» для получения государственной или муниципальной услуги, сохранение доли населения Грачевского муниципального округа Ставропольского края, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания к общему числу жителей. Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах, в общем количестве опрошенных заявителей - 99,9% общее количество оценок - 6506 среднее значение оценки - 4,9 процент положительных оценок - 99
6.4.3. | Основное мероприятие: Организация предоставления муниципальных услуг в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края, перевод услуг в электронный вид | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | - | Всего | 60 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 60 | 0
6.4.3.1. | Контрольное событие 15: Муниципальные услуги, предоставляемые администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края переведены в электронный вид | Начальник отдела экономического развития администрации Орлова О.Ю. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
В целях повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в администрации были закреплены ответственные лица, за формирование сведений об услугах в информационной системе Ставропольского края «Региональный реестр государственных услуг (функций)» по оказываемым услугам, непосредственно отвечающие за предоставление соответствующих муниципальных услуг и разработку административных регламентов по данным услугам, а именно каждому ответственному лицу выдан персональный логин и пароль для входа в систему. В 2025 году перевод услуг запланирован на 4 квартал 2025 года.
7. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
7.1. | Подпрограмма «Повышение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
7.1.1. | Основное мероприятие: Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной динамики поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Главный специалист отдела планирования, анализа и исполнения бюджета финансового управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Тарарыкина Дарья Дмитриевна (далее - главный специалист отдела планирования, анализа и исполнения бюджета Тарарыкина Д.Д.) | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7.1.1.1. | Контрольное событие 1: Проведены заседания межведомственной комиссии по контролю за поступлением в бюджет Грачевского муниципального округа Ставропольского края налоговых и неналоговых платежей | Главный специалист отдела планирования, анализа и исполнения бюджета Тарарыкина Д.Д. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Оценка реализации данного контрольного события осуществляется по итогам финансового года. В 2024 году доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) составила 30,28%.
7.1.1.2. | Контрольное событие 2: Проведен мониторинг недоимки по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Главный специалист отдела планирования, анализа и исполнения бюджета Тарарыкина Д.Д. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Реализуется в течение года, проводится работа окружной межведомственной комиссией по контролю за поступлением в бюджет Грачевского муниципального округа налоговых и неналоговых платежей, увеличению налогового потенциала и легализации заработной платы. Совместно с Межрайонной ИФНС России № 5 по Ставропольскому краю ведется работа в части взыскания задолженности за предыдущие периоды. В 3 квартале 2025 года было проведено 1 заседание комиссии, на котором присутствовали 3 налогоплательщика.
7.1.2. | Основное мероприятие: Координация стратегического и бюджетного планирования, создание инструментов долгосрочного бюджетного планирования | Заместитель начальника финансового управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Гончаров Николай Александрович (далее - заместитель начальника управления Гончаров Н.А.) | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7.1.2.1. | Контрольное событие 3: Параметры бюджетного прогноза Грачевского муниципального округа Ставропольского края на долгосрочный период приведены в соответствие с решением Грачевского муниципального округа Ставропольского края о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Заместитель начальника управления Гончаров Н.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Бюджетный прогноз Грачевского муниципального округа Ставропольского края на период до 2030 года утвержден постановлением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 10 февраля 2025 года № 85.
7.1.3. | Основное мероприятие: Методическое обеспечение оказания муниципальных услуг (выполнения работ) | Заместитель начальника управления Гончаров Н.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7.1.3.1. | Контрольное событие 4: Реализованы позиции Плана мероприятий по подготовке решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Заместитель начальника управления Гончаров Н.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
По состоянию на 01 октября 2025 года доля реализованных мероприятий составила 50,0%.
7.1.4. | Основное мероприятие: Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края | Заместитель начальника управления Гончаров Н.А.; Начальник отдела планирования, анализа и исполнения бюджета финансового управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Заиграева Наталья Александровна (далее - начальник отдела планирования, анализа и исполнения бюджета Заиграева Н.А.) | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7.1.4.1. | Контрольное событие 5: Реализованы позиции Плана мероприятий по подготовке решения о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период | Заместитель начальника управления Гончаров Н.А.; начальник отдела планирования, анализа и исполнения бюджета Заиграева Н.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
По состоянию на 01 октября 2025 года доля реализованных мероприятий составила 50,0%.
7.1.5. | Основное мероприятие: Организация планирования и исполнения местного бюджета | Начальник отдела учета и отчетности финансового управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Горяинова Наталья Евгеньевна ( далее - начальник отдела учета и отчетности Горяинова Н.Е.) | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7.1.5.1. | Контрольное событие 6: Проведена работа по исключению просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда) | Начальник отдела учета и отчетности Горяинова Н.Е. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
Ведется ежемесячный мониторинг кредиторской задолженности. По итогам 3 квартала 2025 года просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
7.1.6. | Основное мероприятие: Размещение на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края в рубрике «Бюджет для граждан» актуальной, достоверной, доступной информации о состоянии муниципальных финансов Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Ведущий специалист отдела учета и отчетности финансового управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Губин Михаил Николаевич (далее - ведущий специалист отдела учета и отчетности Губин М.Н.) | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7.1.6.1. | Контрольное событие 7: Проведен мониторинг уровня открытости бюджетных данных Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Ведущий специалист отдела учета и отчетности Губин М.Н. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
В рамках реализации контрольного события во 3 квартале 2025 года на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края размещалась актуальная информация о состоянии бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края, в доступной для широкого круга лиц форме.
7.1.7. | Основное мероприятие: Поддержка инициативных проектов | Заместитель начальника управления Гончаров Н.А. | 2025-12-29 | - | Всего | 15554.03 | 8741.08 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 7649.58 | 4919.97
[5 empty] | местный бюджет | 5413.65 | 2089.11
[5 empty] | внебюджетные средства | 2490.8 | 1732
7.1.7.1. | Контрольное событие 8: Реализованы проекты в рамках программы «Развитие инициативного бюджетирования в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края», в т.ч. за счет средств бюджета Ставропольского края | Заместитель начальника управления Гончаров Н.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
По состоянию на 01 октября 2025 года в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края реализованы следующие проекты в рамках реализации программы «Развитие инициативного бюджетирования в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края», в т.ч. за счет средств бюджета Ставропольского края:; «Продолжение работ по благоустройству парка возле Памятника пограничникам в селе Бешпагир Грачевского муниципального округа Ставропольского края»; «Благоустройство детской площадки на территории сельского парка в центре с. Тугулук Грачевского муниципального округа Ставропольского края»; «Устройство детской площадки в районе ул. Подгорная с. Старомарьевка Грачевского муниципального округа Ставропольского края». В четвертом квартале 2025 года запланирована реализация инициативных проектов: «Устройство уличного освещения в Астрханском переулке с.Тугулук Грачевского муниципального округа Ставропольского края»; «Благоустройство пешеходной дорожки в с. Красное по ул. Красная Грачевского муниципального округа Ставропольского края»; «Ремонт тротуара по ул. Ленина в п. Верхняя Кугульта Грачевского муниципального округа Ставропольского края»; «Приобретение прицепа тракторного самосвального 2 ПТС-4,5 к трактору БЕЛАРУС 82.1» в с. Кугульта; «Обустройство детской площадки на ул. Подгорная в х. Октябрь Грачевского муниципального округа Ставропольского края»; «Обустройство пешеходных дорожек по ул. Придорожная и ул. Северная в с.Грачевка».
7.1.7.2. | Контрольное событие 9: Проведено информирование граждан о проектах, участвующих в программе «Развитие инициативного бюджетирования в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края» | Заместитель начальника управления Гончаров Н.А. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
По состоянию на 01 октября 2025 года реализованы 3 инициативных проекта, кассовый расход произведен в сумме 8 741,08 тыс. руб.
7.1.8. | Основное мероприятие: Планирование объема и структуры муниципального долга Грачевского муниципального округа Ставропольского края, расходов на его обслуживание | Главный специалист отдела планирования, анализа и исполнения бюджета финансового управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Бражинскене Ирина Михайловна (далее - ведущий специалист отдела планирования, анализа и исполнения бюджета Бражинскене И.М.) | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7.1.8.1. | Контрольное событие 10: Проведен мониторинг доли расходов на обслуживание муниципального долга Грачевского муниципального округа Ставропольского края в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | Главный специалист отдела планирования, анализа и исполнения бюджета Бражинскене И.М. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
По итогам 3 квартала 2025 года муниципальный долг отсутствует.
7.1.9. | Основное мероприятие: Организация и осуществление контроля в сфере закупок | Начальник контрольно-ревизионного отдела финансового управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Лапина Татьяна Валерьевна (далее - начальник контрольно-ревизионного отдела Лапина Т.В.) | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7.1.9.1. | Контрольное событие 11: Проведены контрольные мероприятия в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок | Начальник контрольно-ревизионного отдела Лапина Т.В. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
В 3 квартале 2025 года в рамках осуществления контроля в сфере закупок проведено 2 плановых контрольных мероприятия и 1 внеплановое мероприятие. По результатам выявлены нарушения части 3 статьи 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении.
7.1.10. | Основное мероприятие: Осуществление финансового контроля за операциями с бюджетными средствами получателей средств местного бюджета, средствами администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета | Начальник контрольно-ревизионного отдела Лапина Т.В. | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7.1.10.1. | Контрольное событие 12: Проведены проверки в отношении объектов контроля, предусмотренных в ст. 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях обеспечения внутреннего муниципального финансового контроля | Начальник контрольно-ревизионного отдела Лапина Т.В. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
В 3 квартале 2025 года в рамках осуществление внутреннего муниципального финансового контроля осуществлено 1 плановое контрольное мероприятие, в результате которых проверено 48 793,74 тыс. руб. бюджетных средств. Объем нарушений составил 77,14 % от общего количества проверенных средств. По итогам выдано предписание. Срок для устранения не истек.
7.1.11. | Основное мероприятие: Мотивация органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края к повышению качества финансового менеджмента | Консультант отдела учета и отчетности финансового управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Дудинова Наталья Васильевна (далее - консультант отдела учета и отчетности Дудинова Н.В.) | 2025-07-01 | 2025-07-01 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7.1.11.1. | Контрольное событие 13: Проведена оценка качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Консультант отдела учета и отчетности Дудинова Н.В. | 2025-07-01 | 2025-07-01 | х | х | х | х
По результатам проведенного мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств Грачевского муниципального округа Ставропольского края средняя оценка составила 73,88 баллов.
7.2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Управление финансами Грачевского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
7.2.1. | Основное мероприятие: Осуществление функций по муниципальному финансовому контролю | Начальник контрольно-ревизионного отдела Лапина Т.В. | 2025-12-29 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | внебюджетные средства | 0 | 0
7.2.1.1. | Контрольное событие 14: Проведен мониторинг количества проведенных контрольных мероприятий, предусмотренных планами контрольной деятельности на соответствующий финансовый год | Начальник контрольно-ревизионного отдела Лапина Т.В. | 2025-12-29 | - | х | х | х | х
В 3 квартале 2025 году в рамках осуществления внутреннего муниципального финансового контроля проведено 1 контрольное мероприятие, предусмотренное Планом контрольных мероприятий на 2025 год.
8. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
8.1. | Подпрограмма «Энергосбережение и энергоэффективность в муниципальном секторе Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
8.1.1. | Основное мероприятие: Проведение обучающих семинаров с работниками бюджетных учреждений по вопросам энергосбережения | Начальник отдела Картунова Е.А. | 2025-11-28 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
8.1.1.1. | Контрольное событие 1: Проведены обучающие семинары, охватывающие актуальные направления в области энергоэффективности бюджетных учреждений и организаций и позволяющие сформировать у слушателей способы реализации потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом специфики деятельности организаций и учреждений, где они работают | Начальник отдела Картунова Е.А. | 2025-11-28 | - | х | х | х | х
Данное контрольное событие подразумевает проведение обучающих семинаров охватывающих актуальные направления в области энергоэффективности бюджетных учреждений и организаций. Исполнение данного контрольного события - 28 ноября 2025 года.
8.1.2. | Основное мероприятие: Замена оконных блоков на стеклопакеты в зданиях организаций (учреждений, предприятий) Грачевского муниципального округа | Соисполнитель Подпрограммы: заместитель главы администрации - начальник финансового управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края - Сафронов И.А. (далее – заместитель главы администрации - начальник финансового управления Сафронов И.А.), начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В. | 2025-10-31 | - | Всего | 249.78 | 249.78 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 249.78 | 249.78
8.1.2.1. | Контрольное событие 2: Проведена замена оконных блоков на стеклопакеты в здании финансового управления, Кугультинского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Заместитель главы администрации - начальник финансового управления Сафронов И.А.; начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В. | 2025-10-31 | - | х | х | х | х
Данное контрольное событие подразумевает замену оконных блоков на стеклопакеты в здании финансового управления, Кугультинского территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края. По состоянию на 01 октября 2025 г. проведена замена оконных блоков в здании Кугультинского территориального управления. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 года.
8.1.3. | Основное мероприятие: Подготовка учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края к осенне-зимнему периоду | Соисполнитель Подпрограммы: Заместитель главы администрации - начальник финансового управления Сафронов И.А., начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края – Луценко Ю.А. (далее – начальник УТСЗН Луценко Ю.А..), начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю., начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В., начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г., начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М. | 2025-10-31 | - | Всего | 121.1 | 50.48 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 121.1 | 50.48
8.1.3.1. | Контрольное событие 3: Проведена промывка и гидравлические испытания системы отопления, что позволило устранить проблему с недостаточным или неравномерным прогреванием батарей; снизило затраты на нагрев и перекачку теплоносителя. | Заместитель главы администрации - начальник финансового управления Сафронов И.А., начальник УТСЗН Луценко Ю.А., начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю., начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В., начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г., начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М. | 2025-10-31 | - | х | х | х | х
Данное контрольное событие подразумевает проведение промывки и гидравлические испытания системы отопления в зданиях учреждений Грачевского муниципального округа Ставропольского края. Выполнение мероприятий по промывке системы отопления и гидравлическим испытаниям системы отопления в зданиях учреждений запланированы до 31 октября 2025 года. Выполнены мероприятия по промывке системы отопления в зданиях финансового управления, УТСЗН АГМО СК. Частично выполнены мероприятия в зданиях Тугулукского ТУ, Спицевского ТУ, Бешпагирского ТУ.
9. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Безопасный муниципальный округ»
9.1. | Подпрограмма «Обеспечение пожарной безопасности населения и территории Грачевского муниципального округа»
9.1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение пожарной безопасности и снижение рисков возникновения пожаров | Начальник отдела по общественной безопасности, гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Тебякин Владимир Васильевич (далее - начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.); начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.; директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Грачевского муниципального округа» Саромецкая Ирина Шалминовна (далее - директор МБУК «ЦКС Грачевского МО» Саромецкая И.Ш.); директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Грачевская районная библиотека» Орлов Роман Александрович (далее - директор МБУК «Грачевская библиотека» Орлов Р.А.); директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 2025-12-26 | - | Всего | 2947.81 | 2676.12 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 2947.81 | 2676.12
9.1.1.1. | Контрольное событие 1: Установлены пожарные гидранты в населенных пунктах, в которых отсутствуют источники противопожарного водоснабжения с. Бешпагир, с. Старомарьевка | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-11-01 | - | х | х | х | х
Данное контрольное событие подразумевает установку пожарных гидрантов в населенных пунктах, в которых отсутствуют источники противопожарного водоснабжения (с. Бешпагир, с. Старомарьевка). Исполнение данного события - 4 квартал 2025 года. 2 гидранта установлены в с.Бешпагир (контракт на сумму 8305,00 тыс. руб.), проводится закупка материалов для 2 гидрантов для установки в с. Старомарьевка.
9.1.1.2. | Контрольное событие 2: Проведены работы по противопожарной защите муниципальных объектов | Начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.; директор МБУК «ЦКС Грачевского МО» Саромецкая И.Ш.; директор МБУК "Грачевская библиотека" Орлов Р.А.; директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Данное контрольное событие подразумевает реализацию мер противопожарной защиты на муниципальных объектах. МБУК «Грачевская районная библиотека» заключено 9 контрактов на сумму 276 400 руб. Проведены монтаж пожарной сигнализации и систем управления эвакуацией населения при пожаре, монтаж автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы управления эвакуацией людей в МБУК «Грачевская РБ» филиал в х. Нагорном, разработан плана эвакуации населения , проведена огнезащитная обработка здания подразделений библиотеки в с. Красное, х.Октябрь. Проведена наладка системы пожарной сигнализации в МБУ«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Лидер» (израсходовано - 903,61 тыс.руб.); «ЦКС Грачевского МО» заключено 27 контрактов на сумму 796954,50 руб). Проведены работы: по установке пожарного щита, замене эвакуационных дверей , проверке работоспособности пожарного водопровода, установке противопожарного водопровода в структурных подразделениях МБУК «ЦКС Грачевского МО», разработку проектно-сметной документации системы внутреннего противопожарного водопровода, по техническому обслуживанию системы ПАК СТРЕЛЕЦ-МОНИТОРИНГ, установка пожарного гидранта, по огнезащитной обработке деревянных конструкций, испытанию наружной пожарной лестницы, испытанию внутреннего противопожарного водопровода, по демонтажу и монтажу противопожарных дверей. Акты выполненных работ на сумму 92,64 тыс. руб. будут предоставлены в 4 квартале 2025 г.
9.1.1.3. | Контрольное событие 3: Проведено обновление минерализованных полос в рамках обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов округа | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Данное контрольное событие подразумевает проведение расчистки и обновления минерализованных полос в рамках обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов в соответствии со Сводным планом противопожарных мероприятий на 2025 год. Мероприятия проводятся силами территориальных управлений администрации Грачевского муниципального округа, при необходимости вносятся предложения по дополнительному финансированию.
9.1.2. | Основное мероприятие: Обеспечение эффективности предупреждения и ликвидации пожаров на территории Грачевского муниципального округа | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.; начальник Красного территориального управления Киселева О.А.; начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.; начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.; начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М.; начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.; начальник Тугулукского территориального управления Лацынникова Е.Л. | 2025-12-26 | - | Всего | 38.88 | 28.38 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 38.88 | 28.38
9.1.2.1. | Контрольное событие 4: Приняты новые члены добровольных пожарных дружин | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В 2025 году принятие новых членов добровольных пожарных дружин не запланировано.
9.1.2.2. | Контрольное событие 5: Проведены мероприятия по реализации первичных мер пожарной безопасности в жилых домах | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник Бешпагирского территориального управления Сочнева И.Ю.; начальник Красного территориального управления Киселева О.А.; начальник Кугультинского территориального управления Кулиш А.В.; начальник Сергиевского территориального управления Баладченко Р.Н.; начальник Старомарьевского территориального управления Козлов А.М.; начальник Спицевского территориального управления Романенко И.Г.; начальник Тугулукского территориального управления Лацынникова Е.Л. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В рамках данного мероприятия территориальными управлениями (Бешпагир, Спицевка, Кугульта) установлено 60 шт. автономных пожарных извещателей ( 3 контракта на сумму 28,38 тыс. руб.).
9.1.3. | Основное мероприятие: Организация профилактической работы среди населения по вопросам пожарной безопасности | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
9.1.3.1. | Контрольное событие 6: Проведены профилактические мероприятия по пожарной безопасности | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В рамках данного мероприятия проведение профилактических мероприятий по пожарной безопасности. Мероприятия проводятся в течении года. На сайте администрации и соц. сетях размещены памятки по мерам пожарной безопасности.
9.2. | Подпрограмма «Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»
9.2.1. | Основное мероприятие: Повышение уровня защищенности (подготовленности) населения Грачевского муниципального округа Ставропольского края от опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий природного и техногенного характера | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Грачевского муниципального округа Ставропольского края Шишмарев Евгений Николаевич (далее - Начальник МКУ «ЕДДС» Шишмарев Е.Н.) | 2025-12-26 | - | Всего | 70 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 70 | 0
9.2.1.1. | Контрольное событие 7: Проведена подготовка населения по действиям в чрезвычайных ситуациях | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В рамках данного мероприятия осуществляется курсовое обучение населения в организациях, на уроках ОБЖ в школах, а также неработающего населения в учебно-консультационных пунктах. Создано 8 УКП. Организовано обучение сотрудников в управлениях и учреждениях администрации, а также в организациях округа.
9.2.1.2. | Контрольное событие 8: Созданы резервы материально-технических и иных средств, созданных в целях гражданской обороны | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В рамках данного мероприятия будет осуществляться создание резервов в целях гражданской обороны согласно рекомендациям. Закупка планируется в 4 квартале 2025 года. Размещена заявка на приобретение 10 шт. противогазов.
9.2.1.3. | Контрольное событие 9: Установлена электросирена на здании ЕДДС Грачевского муниципального округа | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник МКУ «ЕДДС» Шишмарев Е.Н. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В рамках данного основного мероприятия Подпрограммы предполагается организация мероприятий по построению и совершенствованию системы оповещения населения Грачевского муниципального округа, в том числе с использованием современных технологий и установка на здание ЕДДС Грачевского муниципального округа электросирены. Грачевский муниципальный округ включен в программу софинансирования мероприятий по модернизации РАСЦО в 2025 г.
9.2.2. | Основное мероприятие: Информационное обеспечение деятельности в области снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций и безопасности населения на воде | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
9.2.2.1. | Контрольное событие 10: Опубликованы информационные материалы об угрозах природного и техногенного характера, пожарах и других чрезвычайных ситуациях | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Результатом реализации данного события является увеличение количества опубликованных информационных материалов об угрозах природного и техногенного характера, пожарах и других чрезвычайных ситуациях (4 шт.) до 26 декабря 2025 года. За 3 квартал 2025 года размещено более 10 шт. информационных материалов, дополнительно территориальными управлениями распространено более 300 шт. памяток.
10. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
10.1. | Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
10.1.1. | Основное мероприятие: Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих | Начальник отдела правового и кадрового обеспечения Моногарова Людмила Васильевна (далее - начальник отдела Моногарова Л.В.) | 2025-12-26 | - | Всего | 100 | 35 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 100 | 35
10.1.1.1. | Контрольное событие 1: Определены учебные программы для повышения квалификации муниципальных служащих | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 2025-03-28 | 2025-03-28 | х | х | х | х
Мероприятие направлено на организацию дополнительного образования муниципальных служащих. Определены программы повышения квалификации муниципальных служащих: "Муниципальный контроль", "Общие вопросы охраны труда".
10.1.1.2. | Контрольное событие 2: Проведены конкурсные процедуры в рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 2025-05-30 | 2025-05-30 | х | х | х | х
Запрошены коммерческие предложения обоснования суммы закупки. Подготовили аукционную документацию.
10.1.1.3. | Контрольное событие 3: Заключены контракты (договора) на обучение по программам повышения квалификации | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 10.06.2025 26.09.2025 | 10.06.2025 26.09.2025 | х | х | х | х
Мероприятие направлено на организацию дополнительного профессионального образования муниципальных служащих. В 1 квартале 2025 года обучение прошел 1 специалист по профпереподготовке в ООО «Приволжский центр дополнительного профессионального образования». Заключен муниципальный контракт № 155 на оказание образовательных услуг по дополнительным образовательным программам «Промышленное и гражданское строительство» от 31 января 2025 года, на сумму 18 000 руб. Оплата муниципального контракта прошла во 2 квартале 2025 года. В 3 квартале 2025 года обучение прошли 3 специалиста по профпереподготовке в ООО «Приволжский центр дополнительного профессионального образования». Заключен муниципальный контракт № 1109 на оказание образовательных услуг по дополнительной образовательной программе «Государственный и муниципальный контроль» от 25 августа 2025 года, на сумму 12 000 руб. Оплата муниципального контракта прошла в сентябре 2025 года. 1 специалист прошел обучение по профпереподготовке в ООО "Учебный центр ПРОФЗНАНИЯ". Заключен муниципальный контракт № 321 У/ДО/2025 на оказание образовательных услуг по дополнительной муниципальной программе "Муниципальный жилищный контроль" от 14 августа 2025 года, на сумму 2 000 руб. Оплата муниципального контракта прошла в августе 2025 года. 1 специалист прошел обучение по профпереподготовке в ЧОУ ДПО "Северо-Кавказский институт дополнительного образования". Заключен муниципальный контракт №1618-ОТ на оказание образовательных услуг по дополнительным муниципальным программам: "Общие вопросы охраны труда и функционирования системы управления охраной труда", "Обучение безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках СОУТ и оценки профессиональных рисков", "Оказание первой помощи пострадавшим" от 25 августа 2025 года, на сумму 3 000 руб. Оплата муниципального контракта прошла в сентябре 2025 года. 1 специалист прошел обучение по профпереподготовке в ГКУ "Противопожарная и аварийно-спасательная служба Ставропольского края". Заключен муниципальный контракт № 334 на оказание образовательных услуг по дополнительной муниципальной программе "Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций" от 26 сентября 2025 года, на сумму 4 325 руб. Оплата муниципального контракта будет осуществлена в октябре 2025 года. Обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации планируется в 4 квартале 2025 года.
10.1.2. | Основное мероприятие: Организация мероприятий, направленных на повышение уровня компетентности муниципальных служащих и оценку уровня их квалификации | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 2025-12-26 | 26.02.2025 30.05.2025 19.09.2025 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
10.1.2.1. | Контрольное событие 4: Проведены с муниципальными служащими «круглые столы», семинары-совещания на актуальные темы в части изменений законодательства в области муниципальной службы | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 26.02.2025 30.05.2025 19.09.2025 02.12.2025 | 26.02.2025 30.05.2025 19.09.2025 | х | х | х | х
На реализацию данного контрольного события денежные средства не требуются. В феврале 2025 года проведено совещание с ответственными за кадровую работу по вопросу анализа предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Во 2 квартале 2025 года проведена учеба «О работе комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов». В 3 квартале 2025 года проведена учеба с муниципальными служащими по теме: «Соблюдение антикоррупционных стандартов на муниципальной службе».
10.1.3. | Основное мероприятие: Диспансеризация муниципальных служащих | Начальник отдела Моногарова Л.В., руководители органов местного самоуправления, руководители органов администрации со статусом юрлица | 2025-10-20 | - | Всего | 613.88 | 159.45 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 613.88 | 159.45
10.1.3.1. | Контрольное событие 5: Проведены конкурсные процедуры в рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Начальник отдела Моногарова Л.В., руководители органов местного самоуправления, руководители органов администрации со статусом юрлица | 2025-09-19 | 2025-09-19 | х | х | х | х
Запросили коммерческие предложения обоснования суммы закупки. Подготовка аукционной документации. В целях реализации данного мероприятия во 2 квартале 2025 года запросили перераспределение средств бюджета между главными распорядителями. В 3 квартале 2025 года получили средства на проведение диспансеризации в размере 312,0 тыс. руб.
10.1.3.2. | Контрольное событие 6: Заключены контракты (договора) на проведение диспансеризации муниципальных служащих | Начальник отдела Моногарова Л.В., руководители органов местного самоуправления, руководители органов администрации со статусом юрлица | 2025-10-19 | - | х | х | х | х
Проведение диспансеризации муниципальных служащих запланировано на 4 квартал 2025 года. В 3 квартале 2025 года реализовали выделенные средства и прошли диспансеризацию: управление труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, управление имущества и земельных отношений, управление культуры и туризма и финансовое управление. Реализация данного мероприятия главными распорядителями планируется в 4 квартале 2025 года. В 3 квартале 2025 года администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края заключила муниципальный контракт №64-09/25ЭП от 08 сентября 2025 года с ООО «Независимая клинико-диагностическая лаборатория» на прохождение диспансеризации муниципальных служащих на сумму : 311 988,17 рублей со сроком исполнения до 31 декабря 2025 г.
10.2. | Подпрограмма «Противодействие коррупции в сфере деятельности администрации Грачевского муниципального округа и ее органах»
10.2.1. | Основное мероприятие: Изготовление и размещение социальной рекламы антикоррупционной направленности (информационный стенд, баннеры, листовки) | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 2025-12-26 | - | Всего | 10 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 10 | 0
10.2.1.1. | Контрольное событие 7: Определены потребности в баннерах, листовках, изготовление их макетов | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 2025-06-20 | 2025-06-20 | х | х | х | х
Определили потребности в закупке календарей на 2026 год с антикоррупционной направленностью для муниципальных служащих администрации.
10.2.1.2. | Контрольное событие 8: Проведены конкурсные процедуры в рамках федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 2025-10-01 | - | х | х | х | х
Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 года.
10.2.1.3. | Контрольное событие 9: Заключены контракты (договора) на изготовление баннеров, листовок | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 2025-10-15 | - | х | х | х | х
Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 года.
10.2.2. | Основное мероприятие: Организационное, научно-методическое и информационное обеспечение деятельности в области противодействия коррупции | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 2025-12-26 | 28.03.2025 27.06.2025 30.09.2025 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
10.2.2.1. | Контрольное событие 10: Проведен мониторинг состояния коррупции на территории округа | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 28.03.2025 27.06.2025 30.09.2025 26.12.2025 | 28.03.2025 27.06.2025 30.09.2025 | х | х | х | х
На реализацию данного контрольного события денежные средства не предусмотрены. В 3 квартале 2025 года осуществлен мониторинг изменений в законодательстве о противодействии коррупции, а также анализ сообщений правоохранительных органов о коррупционных правонарушениях.
10.2.2.2. | Контрольное событие 11: Для муниципальных служащих проведены «круглые столы», семинары-совещания с привлечением институтов гражданского общества | Начальник отдела Моногарова Л.В. | 28.03.2025 05.09.2025 02.12.2025 | 28.03.2025 05.09.2025 | х | х | х | х
На реализацию данного контрольного события денежные средства не предусмотрены. В марте 2025 года проведен семинар-совещание с руководителями муниципальных учреждений по вопросу соблюдения антикоррупционных стандартов. В 3 квартале 2025 года проведен семинар-совещание с муниципальными служащими учреждений по теме: "Соблюдение антикоррупционных стандартов на муниципальной службе". В 3 квартале 2025 г. проводилась работа по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов. Дальнейшая реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
11. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
11.1. | Подпрограмма «Развитие растениеводства»
11.1.1. | Основное мероприятие: Организация и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах | Исполняющий обязанности начальника, консультант отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Ворохобин Александр Алексеевич (далее - И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А.) | 2025-08-29 | 2025-09-22 | Всего | 429.38 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 429.38 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
11.1.1.1. | Контрольное событие 1: Проведено энтомологическое обследование природных биотопов Грачевского муниципального округа Ставропольского края для изучения видового состава и численности популяции иксодовых клещей, и определения оптимальной концентрации и дозы инсектоакарицида для обработки территории | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-08-28 | 2025-09-17 | х | х | х | х
16.09.2025 г. и 17.09.2025г. проведено энтомологическое обследование природных биотопов (пастбищ) после окончания конкурсной процедуры по определению подрядной организации на оказание услуг и подписания муниципального контракта на площади 613,39958571 га. Неисполнение планового срока наступления контрольного события, в связи с реорганизацией управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
11.1.1.2. | Контрольное событие 2: Проведена обработка природных биотопов на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края акарицидными препаратами для ликвидации очагов заселения иксодовыми клещами - переносчиками Крымской геморрагической лихорадки | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-08-28 | 2025-09-17 | х | х | х | х
16.09.2025 г. и 17.09.2025 г. проведена акарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края на площади 613,39958571 га. Неисполнение планового срока наступления контрольного события, в связи с реорганизацией управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
11.1.1.3. | Контрольное событие 3: Проведено повторное энтомологическое обследование природных биотопов Грачевского муниципального округа Ставропольского края после акарицидной обработки (оценка эффективности противоклещевой обработки) | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-08-29 | 2025-09-22 | х | х | х | х
22.09.2025 г. проведено энтомологическое обследование на эффективность уничтожения иксодовых клещей и оценка акарицидной обработки на территории 613,39958571 га. Неисполнение планового срока наступления контрольного события, в связи с реорганизацией управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края.
11.1.2. | Основное мероприятие: Развитие зернопроизводства и овощеводства | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-12-30 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
11.1.2.1 | Контрольное событие 4: Оказана консультационная и методическая помощь сельскохозяйственным товаропроизводителям | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-12-30 | - | х | х | х | х
Сельскохозяйственным товаропроизводителям оказана консультационная и методическая помощь при формировании пакета документов для получения господдержки, отчета финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса.
11.1.3. | Основное мероприятие: Развитие плодоводства и виноградарства | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-12-25 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
11.1.3.1. | Контрольное событие 5: Завершен прием заявок на участие в конкурсном отборе | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-10-28 | - | х | х | х | х
В 3 квартале 2025 года прием заявок на участие в конкурсном отборе не проводился.
11.1.3.2. | Контрольное событие 6: Проведен конкурсный отбор | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-11-28 | - | х | х | х | х
В 3 квартале 2025 года конкурсный отбор не проводился.
11.1.3.3. | Контрольное событие 7: Перечислены средства гранта на расчетный счет получателей | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-12-25 | - | х | х | х | х
В 3 квартале 2025 года перечисление средств гранта на расчетный или корреспондентский счет получателей не осуществлялось. Финансирование на 2025 год не предусмотрено.
11.2. | Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий»
11.2.1. | Основное мероприятие: Благоустройство сельских территорий Грачевского муниципального округа Ставропольского края | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-12-30 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0,00
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
11.2.1.1. | Контрольное событие 8: Оказана консультационная и методическая помощь территориальным управлениям | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-12-30 | - | х | х | х | х
Предоставлена справочная информация, информация о внесении изменений в нормативно-правовые акты по благоустройству общественных пространств на сельских территориях Ставропольского края подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 620-п.
11.2.2. | Основное мероприятие: Современный облик сельских территорий Грачевского муниципального округа Ставропольского края | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-12-30 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
11.2.2.1. | Контрольное событие 9: Оказана консультационная и методическая помощь территориальным управлениям | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-12-30 | - | х | х | х | х
Предоставлена справочная информация, информация о внесении изменений в нормативно-правовые акты по современному облику на сельских территориях Ставропольского края подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского края от 28 декабря 2018 г. № 620-п.
11.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Развитие сельского хозяйства Грачевского муниципального округа Ставропольского края» и общепрограммные мероприятия»
11.3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение функций органа местного самоуправления | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-12-30 | - | Всего | 2798.3 | 2187.67 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 2776.46 | 2165.83
[5 empty] | местный бюджет | 21.84 | 21.84
11.3.1.1. | Контрольное событие 10: Перечислены средства на содержание и обслуживание управления сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (расходы на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда учреждений, закупка товаров, работ и услуг для обеспечения нужд, уплата налогов) | И.о. начальника, консультант ОСХ И ООС АГМО СК Ворохобин А.А. | 2025-12-30 | - | х | х | х | х
Произведены выплаты на оплату труда и начислений.
12. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Межнациональные отношения, профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
12.1. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма и пропаганда здорового образа жизни на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
12.1.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности народных дружин муниципального округа | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 03.11.2025 26.12.2025 | - | Всего | 50 | 34.26 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 50 | 34.26
12.1.1.1. | Контрольное событие 1: Приобретена отличительная символика членам народных дружин | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В случае, если численный состав дружинников измениться в сторону увеличения, будет приобретена отличительная символика.
12.1.1.2. | Контрольное событие 2: Организовано страхование народных дружинников при осуществлении охраны общественного порядка | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-11-03 | 2025-08-01 | х | х | х | х
Заключен договор «Все возможно № VK400107708 от 01 июля 2025 г. с СПАО "Ингосстрах». Застраховано 49 дружинников.
12.1.1.3. | Контрольное событие 3: Проведены семинары для народных дружин по участию в охране общественного порядка, в том числе приобретена полиграфическая продукция | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В рамках исполнения данного поручения в 4 квартале 2025 года планируется приобрести полиграфическую продукцию, которая будет роздана членам народных дружин на семинарах по вопросу несения службы дружинниками охраны общественного порядка на территории Грачевского муниципального округа.
12.1.2. | Основное мероприятие: Проведение конкурсов «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник» | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | Всего | 31 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 31 | 0
12.1.2.1. | Контрольное событие 4: Приобретена подарочная продукция победителям и призерам конкурса «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник» | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В рамках исполнения данного мероприятия в 4 квартале 2025 года планируется заключить муниципальный контракт на поставку подарочной продукции победителям конкурсов «Лучшая народная дружина» и «Лучший народный дружинник». Вручение указанных подарков планируется на итоговом заседании муниципального штаба народных дружин, после подведения итогов конкурсов. Подготовлена необходимая документация для проведения аукционных мероприятий.
12.1.3. | Основное мероприятие: Поощрение народных дружинников за активное участие в обеспечении охраны общественного порядка | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 01.08.2025 26.12.2025 | 2025-08-01 | Всего | 229 | 112.89 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 229 | 112.89
12.1.3.1. | Контрольное событие 5: Поощрены члены народных дружин, наиболее активно участвовавшие в мероприятиях по охране общественного порядка на территории округа | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 01.08.2025 26.12.2025 | 2025-08-01 | х | х | х | х
В рамках данного мероприятия утверждено постановление администрации Грачевского муниципального округа «Об утверждении Положения о материальном стимулировании народных дружинников» № 450 от 01 июля 2021 г. По итогам 1 полугодия 2025 года в рамках постановления администрации Грачевского МО № 481 от 27.06.2025 г. произведена выплата 19 дружинникам за активное участие в обеспечении охраны общественного порядка и оказания содействия правоохранительным органам, а также за посильную помощь сотрудникам полиции в предупреждении преступлений и правонарушений.
12.1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение социальной адаптации лиц, отбывших уголовное наказание, в целях организации мероприятий по профилактике рецидивной преступности | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
12.1.4.1. | Контрольное событие 6: Приобретены баннеры, плакаты , листовки и др. печатная продукция по профилактике рецидивной преступности, ресоциализации и адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В 2025 году не планируется заключать муниципальный контракт на приобретение полиграфической продукции для распространения среди лиц, отбывших наказание.
12.1.5. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий для жителей округа по профилактике правонарушений, алкоголизма, мошенничества | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева Ольга Сергеевна (далее - директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С.) | 2025-12-26 | - | Всего | 40 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 40 | 0
12.1.5.1. | Контрольное событие 7: Приобретены баннеры, плакаты, листовки и др. печатная продукция по профилактике правонарушений | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Планируется заключить муниципальный контракт на приобретение баннеров, которые будут использоваться для информирования населения округа по профилактике правонарушений. Подготовлена необходимая документация для проведения аукционных мероприятий. Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
12.1.5.2. | Контрольное событие 8: Приобретены баннеры, плакаты, листовки и др. печатная продукция по профилактике алкоголизма | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В 2025 году не планируется заключать муниципальный контракт на приобретение полиграфической продукции, которая была бы использована при проведении мероприятий с населением округа по профилактике алкоголизма.
12.1.5.3. | Контрольное событие 9: Приобретены баннеры, плакаты, листовки и др. печатная продукции по профилактике мошенничества | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Планируется заключить муниципальный контракт на приобретение баннеров, которые будут использоваться для информирования населения округа по профилактике мошенничества. Подготовлена необходимая документация для проведения аукционных мероприятий. Реализация контрольного события запланирована на 4 квартал 2025 г.
12.1.6. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий с молодежью, обеспечивающих профилактику наркомании, асоциального поведения подростков, формирование здорового образа жизни в молодежной среде | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | Всего | 60 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 60 | 0
12.1.6.1. | Контрольное событие 10: Проведены мероприятия направленные на приобщение молодежи и несовершеннолетних к здоровому образу жизни и профилактике правонарушений | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В 4 квартале 2025 года планируется организовать проведение конкурса «Жизнь в твоих руках», участниками которого могут стать граждане от 7 до 25 лет, в рамках которого планируется приобрести подарочную продукцию для призеров и участников конкурса.
12.1.6.2. | Контрольное событие 11: Выпущены брошюры, листовки, плакаты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений среди молодёжи и несовершеннолетних | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В 4 квартале 2025 года запланировано приобретение брошюр, листовок, плакатов направленных на пропаганду здорового образа жизни и профилактику правонарушений среди молодёжи. Данная полиграфическая продукция будет распространена при проведении акций с населением округа.
12.1.7. | Основное мероприятие: Реализация Плана мероприятий по реализации в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края приоритетных направлений Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В., директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 2025-12-26 | - | Всего | 60 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 60 | 0
12.1.7.1. | Контрольное событие 12: Проведены спортивные мероприятия по антинаркотической пропаганде | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Планируется проведение спортивных мероприятий по антинаркотической пропаганде в 4 квартале 2025 г.
12.1.7.2. | Контрольное событие 13: Организовано проведение информационной деятельности по антинаркотической пропаганде | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В 4 квартале 2025 года планируется заключить муниципальный контракт на изготовление видеороликов антинаркотической направленности. Подготовлена необходимая документация для проведения аукциона.
12.1.8. | Основное мероприятие: Организация защиты несовершеннолетних и молодежи от информации, оправдывающей самоубийство и иные насильственные преступления | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | Всего | 10 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 10 | 0
12.1.8.1. | Контрольное событие 14: Проведен цикл мероприятий для несовершеннолетних, направленных на формирование навыков преодоления стрессов и депрессивных состояний | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В 4 квартале 2025 года планируется организовать проведение семинара для педагогов образовательных учреждений округа по теме «Детский суицид: от понимания к помощи».
12.1.8.2. | Контрольное событие 15: Подготовлены информационные материалы для родителей о предупреждении суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних и распространены в социальных сетях, в том числе родительских чатах | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В 4 квартале 2025 года планируется изготовить информационные материалы для родителей о предупреждении суицидов и суицидальных попыток среди несовершеннолетних.
12.2. | Подпрограмма 2 «Профилактика терроризма, экстремизма и развитие межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Грачевского округа Ставропольского края»
12.2.1. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий с молодежью, обеспечивающих профилактику терроризма, экстремизма, развитие казачества и направленных на формирование толерантного поведения в молодежной среде | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | Всего | 95 | 4.5 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 95 | 4.5
12.2.1.1. | Контрольное событие 16: Проведены круглые столы, заседания молодежного этнического совета, мероприятия с молодежью направленных на развитие этноконфессиональных отношений | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | 2025-09-30 | х | х | х | х
Организовано проведение заседание молодежного клуба «Как я провел лето», акции «Древо памяти», акции «Белые ангелы» и спортивно-творческого фестиваля «Мы против террора».
12.2.1.2. | Контрольное событие 17: Выпущены брошюры, листовки, плакаты, баннеры по профилактике терроризма, экстремизма и патриотического воспитания среди молодежи и несовершеннолетних | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Во 2 полугодии 2025 года планируется приобрести полиграфическую продукцию по профилактике терроризма, экстремизма среди молодежи.
12.2.2. | Основное мероприятие: Проведение семинаров – совещаний по вопросам участия организаций округа, в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории муниципального округа | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | Всего | 5 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 5 | 0
12.2.2.1. | Контрольное событие 18: Организован обучающийся семинар с представителями организаций округа по вопросам реализации государственной национальной политики в области противодействия терроризма, гармонизации межнациональных отношений, предупреждения этнического и религиозного экстремизма | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В 4 квартале 2025 года планируется закупить продукцию для проведения семинара. Подготовлена необходимая документация для аукциона.
12.2.4. | Основное мероприятие: Проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на профилактику идеологии терроризма | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 01.10.2025 26.12.2025 | - | Всего | 105.26 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 100 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 5.26 | 0
12.2.4.1. | Контрольное событие 19: Проведен молодежный клуб «Как я провел лето», спортивно-творческий фестиваль «Мы против террора», в рамках проведения мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом | Директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-10-01 | - | х | х | х | х
В текущем году данное мероприятие выполняться не будет, в связи с отсутствием финансирования.
12.2.4.2. | Контрольное событие 20: Организован и проведен конкурс для учащихся общеобразовательных учреждений округа по антитеррористической направленности | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Утверждено положение о проведении конкурса по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в Грачевском муниципальном округе. Для награждения победителей и участников конкурса планируется приобрести компьютерную технику, смартфоны. Закупку планируется осуществить в декабре 2025 года. Необходимая документация для проведения аукциона подготовлена.
12.2.5. | Основное мероприятие: Проведение конкурса по противодействию идеологии терроризма и экстремизма на территории муниципального округа | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | Всего | 30 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 30 | 0
12.2.5.1. | Контрольное событие 21: Приобретена подарочная продукция участникам конкурса | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Утверждено положение о проведении конкурса по противодействию идеологии терроризма и экстремизма в Грачевском муниципальном округе. Для награждения победителей и участников конкурса планируется приобрести компьютерную технику, смартфоны. Закупку планируется осуществить в декабре 2025 года. Необходимая документация для проведения аукциона подготовлена.
12.2.3. | Основное мероприятие: Изготовление информационных материалов, направленных на формирование у граждан неприятия идеологии терроризма, экстремизма, неонацизма и неофашизма | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | Всего | 120 | 41.5 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 120 | 41.5
12.2.3.1. | Контрольное событие 22: Изготовлены информационные материалы, направленные на формирование у граждан неприятие идеологии терроризма, экстремизма, неонацизма и неофашизма | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; директор МКУ «Центр молодежи «Юность» Батуева О.С. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Заключены муниципальные контракты с ИП Калмыкова А.Е. № 08-03/25 от 27.03.2025 и №09-03/2025 от 27.03.2025. Закуплено 4 информационных стенда, для установки их в местах массового пребывания людей. Стенды установлены на территории администрации ГМО, пл. Соборная, пл. Героев и пл. Молодежная. Дальнейшая реализация мероприятия запланирована на 4 квартал 2025 года. Подготовлена документация для проведения аукционных мероприятий, по вопросу изготовления видеороликов антитеррористической тематики. Контракт планируется заключить в ноябре 2025 года.
12.2.6. | Основное мероприятие: Проведение конкурсов и фестивалей культур и их софинансирование | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В., директор ФОК «Лидер» - Таран Р.Г. | 2025-12-01 | - | Всего | 25 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 25 | 0
12.2.6.1. | Контрольное событие 23: Организованы спортивные конкурсы, посвященные празднованию Дня народного единства | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-01 | - | х | х | х | х
В рамках данного мероприятия планируется проведение в ноябре 2025 года соревнований по волейболу среди сотрудников органов местного самоуправления Грачевского муниципального округа Ставропольского края, посвященных празднованию Дня народного единства.
12.2.7. | Основное мероприятие: Проведение спортивных соревнований по традиционно-казачьим видам спорта в части реализации полномочий по осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
12.2.7.1. | Контрольное событие 24: Организованы спортивные соревнования по традиционно-казачьим видам спорта | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В 2025 году мероприятие проводиться не будет, в связи с отсутствием финансирования.
12.2.8. | Основное мероприятие: Оборудование криминогенных мест и объектов с массовым пребыванием людей видеокамерами | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В., начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В., Бешпагирское ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Тугулукское ТУ | 2025-12-26 | - | Всего | 536.8 | 331.03 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 536.8 | 331.03
12.2.8.1. | Контрольное событие 25: Приобретены и установлены видеокамеры в криминогенных местах и на объектах с массовым пребыванием людей в поселениях округа | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В., начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В., Бешпагирское ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Тугулукское ТУ | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Бешпагирским территориальным управлением заключен договор д/с 874915274 от 09 января 2025 года с ПАО ВымпелКом на сумму 11,6 тыс. руб., в целях оплаты связи для работоспособности видеокамеры. Установлено 1 шт. камер. Заключен контракт с ООО "Интеграция" № 17У/2025 от 15 мая 2025 г. на установку видеонаблюдения на территории мемориала погибшим в годы ВОВ в с. Кугульта, сумма контракта - 161,64 тыс. рублей. Заключен контракт с ООО "Интеграция" № 12У/2025 от 26 марта 2025 г. на установку видеонаблюдения на мемориале в с. Бешпагир, сумма контракта - 54,02 тыс. рублей. Заключен договор № 36 от 07 апреля 2025 г. между Тугулукским ТУ и ИП Абрамян А.В. - ремонт видеонаблюдения, сумма договора 2,5 тыс. рублей. Заключен контракт № 37У/2025 от 01 июля 2025 г. между Кугультинским ТУ и ООО "Интеграция" по вопросу установке кабельных линий для видеонаблюдения в сквере в с. Кугульта - сумма контракта 71,27 тыс. рублей. Заключен договор № 02/09 от 02 сентября 2025 г. между Сергиевским ТУ и ИП Петросян А.А. - на поставку камер уличных (3 шт.), сумма договора - 30,0 тыс. рублей.
12.2.9. | Основное мероприятие: Замена, ремонт ограждений образовательных организаций | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник управления образования Ширинян Н.В. | 2025-12-26 | - | Всего | 4000 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 4000 | 0
12.2.9.1. | Контрольное событие 26: Проведена замена, ремонт ограждений образовательных организаций | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник управления образования Ширинян Н.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Заключены 7 контрактов с ИП Минибаев А.А. от 31 июля 2025 г. на установку ограждения в МКОУ СОШ № 6 с. Спицевка
12.2.10. | Основное мероприятие: Установка и обеспечение функционирования систем видеонаблюдения в муниципальных учреждениях | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник управления образования Ширинян Н.В., начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В., директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Грачевского муниципального округа» Саромецкая Ирина Шалминовна (далее - директор МБУК «ЦКС Грачевского МО» Саромецкая И.Ш.) | 2025-12-26 | - | Всего | 3198.23 | 3192.71 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 3198.23 | 3192.71
12.2.10.1. | Контрольное событие 27: Установлена система видеонаблюдения в муниципальных учреждениях, в том числе обеспечено его функционирование | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник управления образования Ширинян Н.В., начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В., директор МБУК «ЦКС Грачевского МО» Саромецкая И.Ш. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Заключены договора с ООО «Интеграция» № 9У/2025, 10У/2025 от 20.03.2025 г. на установку систем видеонаблюдения в Домах Культуры с. Старомарьевка, с. Красное - сумма контрактов 188,84 тыс. руб. и 92,04 тыс. руб. Заключен договор с ООО "Интеграция" № 13/У2025 от 25.03.2025 г. на установку видеонаблюдения в ДК с. Бешпагир, сумма контракта - 186,49 тыс. руб. Заключен контракт с ООО "Интеграция" № 36У/2025 от 02.07.2025 г. на монтаж оборудования для реконструкции видеонаблюдения в МБУК "ЦКС", сумма контракта - 73,27 тыс. руб. Заключен договор с ООО «Интеграция» № 28У/2025 от 05.06.2025 г. на установку видеонаблюдения в библиотеке х. Нагорный 5 шт. - сумма контракта 120,81 тыс. руб., контракт № 41У/2025 от 20.08.2025 г. на установку видеонаблюдения в библиотеке с. Красное 7 шт. - сумма контракта 156,76 тыс. руб. Заключен контракт между МКОУ СОШ2 с.Бешпагир и ИП Лобанов Ю.М. № 35/В от 01.08.2025 на сумму 889,0 тыс. руб. Заключен контракт между МКОУ СОШ 4 с.Красное и ИП Лобанов Ю.М. № 35/В от 01.08.2025 на сумму 643,0 тыс. руб. Заключен контракт между МКОУ СОШ 6 с.Спицевка и ИП Болотов Д.А.. № 34/В от 01.08.2025 на сумму 847,059 тыс. руб. Работы по всем объектам выполнены в полном объеме.
12.2.11. | Основное мероприятие: Обеспечение охраны муниципальных учреждений | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник управления образования Ширинян Н.В.; начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В.; Сергиевское ТУ; Кугультинское ТУ; Старомарьевское ТУ; директор МБУК «ЦКС Грачевского МО» Саромецкая И.Ш. | 2025-12-26 | - | Всего | 51366.4 | 35464.1 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 51366.4 | 35464.1
12.2.11.1. | Контрольное событие 28: Обеспечена физическая охрана муниципальных учреждений частными охранными предприятиями | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник управления образования Ширинян Н.В.; начальник управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В.; Сергиевское ТУ; Кугультинское ТУ; Старомарьевское ТУ; директор МБУК «ЦКС Грачевского МО» Саромецкая И.Ш. | 01.07.2025 26.12.2025 | 2025-07-01 | х | х | х | х
В ходе исполнения данного мероприятия заключены договора с ООО ЧОО «Альфа» на физическую охрану 26 учреждений образования и дошкольного образования и 8 учреждений культуры, а также муниципальных учреждений: администрация Грачевского муниципального округа Ставропольского края, территориальные управления (Кугультинское, Старомарьевское, Сергиевское). Общее количество договоров - 38 шт., сумма договоров за 9 месяцев 2025 года составила -35 464,10 тыс. рублей. Договора заключены на оказание услуг физической охраны муниципальных учреждений.
12.2.12. | Основное мероприятие: Оборудование, обслуживание и оплата услуг реагирования по сигналу «Тревога», полученных с установленных систем тревожной сигнализации | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник управления образования Ширинян Н.В.; директор МБУК «ЦКС Грачевского МО» Саромецкая И.Ш.; начальник муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» Грачевского муниципального округа Ставропольского края Шишмарев Евгений Николаевич (далее - Начальник МКУ «ЕДДС» Грачевского муниципального округа Шишмарев Е.Н.) | 01.07.2025 26.12.2025 | 2025-07-01 | Всего | 1345.77 | 877.83 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 1345.77 | 877.83
12.2.12.1. | Контрольное событие 29: Установлено оборудование систем тревожной сигнализации, в том числе обеспечена оплата услуг по реагированию по сигналу «Тревога», полученных с установленных систем и обеспечено их техническое обслуживание | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник управления образования Ширинян Н.В.; директор МБУК «ЦКС Грачевского МО» Саромецкая И.Ш.; начальник МКУ «ЕДДС» Грачевского муниципального округа Шишмарев Е.Н. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В рамках данного мероприятия заключены договора с МОВО по Петровскому городскому округу - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Ставропольскому краю» (26 учреждений образования, 1 учреждение культуры, администрация округа и МКУ «ЕДДС» Грачевского муниципального округа). Общее количество договоров 29 шт., сумма, на которую заключены договора, за 9 месяцев 2025 года сумма составила - 877,83 тыс. рублей. Договора заключены на оплату услуг по реагированию по сигналу «Тревога», полученных с установленных КТС.
12.2.14. | Основное мероприятие: Проведение антитеррористических мероприятий в муниципальных образовательных учреждениях | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник управления образования Ширинян Н.В. | 2025-12-26 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
12.2.14.1. | Контрольное событие 30: Приняты меры направленные на усиление антитеррористической защищенности в муниципальных образовательных учреждениях | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В.; начальник управления образования Ширинян Н.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В связи с отсутствием финансирования, данное мероприятие в текущем году проводиться не будет.
12.2.15. | Основное мероприятие: Обеспечение антитеррористической защищенности в муниципальных учреждениях и в местах массового пребывания людей | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | Всего | 866.92 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 866.92 | 0
12.2.15.1. | Контрольное событие 31: Обеспечена антитеррористическая защищенность в муниципальных учреждениях и в местах массового пребывания людей | Начальник отдела по общественной безопасности, ГО и ЧС Тебякин В.В. | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
В 4 квартале 2025 года планируется установить систему оповещения и управления эвакуацией в местах массового пребывания людей.
13. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
13.1. | Подпрограмма «Социальное обеспечение населения Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
13.1.1. | Основное мероприятие: Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан | Начальник управления труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Луценко Юлия Александровна (далее - начальник управления Луценко Ю.А.) | 2025-12-29 | 2025-09-30 | Всего | 138128.99 | 104552.45 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 38613.8 | 27969.81
[5 empty] | краевой бюджет | 99515.19 | 76582.64
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
13.1.1.1. | Контрольное событие 1: Межбюджетные трансферты, предусмотренные на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, управлением труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального округа получены | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-12-29 | 2025-09-30 | х | х | х | х
Средства на реализацию мер социальной поддержки из федерального и краевого бюджета направляются министерством труда и социальной защиты населения Ставропольского края. Сроки поступления бюджетных средств не нарушены. Мероприятие реализуется ежемесячно, запланировано до конца текущего года.
13.1.1.2. | Контрольное событие 2: Денежные средства на предоставление мер социальной поддержки всем обратившимся гражданам и имеющим на них право на лицевые счета граждан, открытые в российских кредитных организациях, либо в ФГУП «Почта России» перечислены | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-12-22 | 2025-09-30 | х | х | х | х
Сроки выплаты денежных средств на предоставление мер социальной поддержки не нарушены. Мероприятие реализуется ежемесячно до конца текущего года.
13.1.2. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта «Многодетная семья» | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-12-29 | 2025-09-30 | Всего | 14365.96 | 12783.14 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 13647.66 | 12143.99
[5 empty] | краевой бюджет | 718.3 | 639.15
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
13.1.2.1. | Контрольное событие 3: Определено право заявителей на получение государственной социальной помощи, рассмотрены и приняты бизнес-планы по направлениям деятельности, выполнено тестирование заявителей. Социальные контракты заключены, финансовые средства направлены заявителю | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-12-29 | 2025-09-30 | х | х | х | х
Осуществлены выплаты по заключенным муниципальным контрактам. Всего за 9 месяцев 2025 г. заключено 63 социальных контракта, из них по направлениям: 24-осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, 12-ведение личного подсобного хозяйства, 15-поиск работы, 12-иные мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации. Сумма выплаченных средств составила 12783,14 тыс. рублей. Выплата осуществлена в установленные нормативными документами сроки. Реализация мероприятия запланирована ежемесячно, до конца текущего года.
13.1.3. | Основное мероприятие: Повышение уровня удовлетворенности граждан качеством и доступностью государственных услуг в сфере социальной защиты населения | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-12-29 | 2025-09-30 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
13.1.3.1. | Контрольное событие 4: Проведен опрос получателей мер социальной поддержки о качестве и доступности предоставления управлением государственных услуг | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-12-29 | 2025-09-30 | х | х | х | х
На реализацию данного контрольного события денежные средства не предусмотрены. Соблюдаются сроки предоставления административных процедур при предоставлении государственных услуг, сроки отработки обращений граждан по вопросам предоставления мер социальной поддержки. Жалоб по фактам нарушения порядка предоставления государственных услуг или ненадлежащего исполнения административных регламентов, отработки обращений от граждан или юридических лиц не поступало. По данным опроса получателей мер социальной поддержки из 100 опрошенных граждан положительно предоставление государственной услуги оценили 100 граждан, удовлетворенность качеством и доступностью предоставления госуслуг составляет 100% . Мероприятие реализуется ежемесячно, до конца текущего года.
13.1.4. | Основное мероприятие: Проведение информационно-разъяснительной работы с населением о предоставляемых мерах социальной поддержки отдельным категориям граждан | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-12-29 | 2025-09-30 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
13.1.4.1. | Контрольное событие 5: Актуальная информация в сфере действующего законодательства о предоставлении мер социальной поддержки на Интернет-портале управления, информационных стендах, в СМИ, социальных сетях размещена | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-12-29 | 2025-09-30 | х | х | х | х
На реализацию данного контрольного события денежные средства не предусмотрены. Информационно - разъяснительные материалы о мерах социальной поддержки ежемесячно размещались на Интернет-портале управления, информационных стендах, в СМИ, социальных сетях. Информация направляется в территориальные управления для проведения разъяснительной работы среди населения. Всего подготовлена 141 публикация, разъясняющая предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан. Мероприятие реализуется ежемесячно, до конца текущего года.
13.1.5. | Основное мероприятие: Оказание информационно-методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-04-30 | 2025-04-30 | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
13.1.5.1. | Контрольное событие 6: Методическая помощь при формировании заявки и пакета документов для участия в конкурсных процедурах социально ориентированными некоммерческими организациями оказана | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-04-30 | 2025-04-30 | х | х | х | х
На реализацию данного контрольного события денежные средства не предусмотрены. На отчетную дату проведена работа по внесению изменений в Порядок предоставления из бюджета Грачевского муниципального округа субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, разработке конкурсной документации. Проведены консультации СОНКО по подготовке заявки на участие в конкурсных процедурах.
13.1.6. | Основное мероприятие: Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Всего | 170 | 100 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 170 | 100
13.1.6.1. | Контрольное событие 7: Прием заявок на выделение субсидий СОНКО и документов к ним управлением труда и социальной защиты населения администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края окончен | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-05-30 | 2025-05-30 | х | х | х | х
В целях реализации основного мероприятия «Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям» предполагается предоставление на конкурсной основе средств местного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов, в рамках осуществления их уставной деятельности. На реализацию этого мероприятия запланировано 170,0 тыс. рублей. Во 2 квартале 2025 г. проведена 1 конкурсная процедура в ГС «Электронный бюджет».
13.1.6.2. | Контрольное событие 8: Решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии принято | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-06-13 | 2025-06-16 | х | х | х | х
Решение о предоставлении субсидии принято 16 июня 2025 г. Срок принятия решения о предоставлении субсидии превышен в связи с изменением законодательства о предоставлении из бюджетов разных уровней субсидии социально значимым некоммерческим организациям, постановление Правительства Ставропольского края от 10 февраля 2022 г. № 67-п «О некоторых вопросах государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Ставропольском крае» в ред. от 07 февраля 2025 г. № 50-п. Введена норма по проведению конкурсных процедур на предоставление субсидии посредством размещения конкурсной документации, размещения заявок участников конкурса, подведения итогов конкурса в ГС «Электронный бюджет». Необходимо было изучить новые требования, в том числе методические рекомендации по работе в указанной системе. Кроме того, всем участникам конкурсного процесса необходимо было оформить электронные цифровые подписи. Это повлияло на отклонения в сроках наступления контрольного события.
13.1.6.3. | Контрольное событие 9: Соглашение о предоставлении субсидии с социально ориентированной некоммерческой организацией подписано | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-06-17 | 2025-06-16 | х | х | х | х
Заключено соглашение о предоставлении субсидии СОНКО с Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Грачевского района Ставропольского края 16 июня 2025 г.
13.1.6.4. | Контрольное событие 10: Субсидия на расчетный счет социально ориентированной некоммерческой организации, открытый в кредитной организации перечислена | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-06-20 | 2025-06-20 | х | х | х | х
Перечислены средства субсидии по итогам конкурсной процедуры в сумме 100,0 тыс. рублей.
13.2. | Подпрограмма «Доступная среда в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края»
13.2.1. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Исполняющий обязанности начальника управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 30.09.2025 | 31.07.2025 | Всего | 300 | 300 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 300 | 300
13.2.1.1. | Контрольное событие 11: Подрядчик на проведение работ по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры Грачевского муниципального округа Ставропольского края определен | Исполняющий обязанности начальника управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 2025-08-15 | 2025-07-31 | х | х | х | х
Заключен договор от 31 июля 2025 г. № 2025.886275 на покупку гусеничного подъемника «Спутник».
13.2.1.2. | Контрольное событие 12: Работы по созданию доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в муниципальных бюджетных учреждениях культуры Грачевского муниципального округа Ставропольского края выполнены | Исполняющий обязанности начальника управления культуры и туризма АГМО СК Борцова М.В. | 2025-09-30 | 2025-07-31 | х | х | х | х
По договору № 2025.886275 от 31 июля 2025 г. приобретен гусеничный подъемник «Спутник» для создания доступной среды в Сергиевском Доме культуры.
13.2.2. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в администрации муниципального округа и подведомственных администрации учреждениях, территориальных (функциональных) органах администрации | Начальник Красного территориального управления Киселева О.А. | 29.12.2025 | 15.09.2025 | Всего | 150 | 149.45 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 150 | 149.45
13.2.2.1. | Контрольное событие 13: Подрядчик на проведение работ по устройству порога с пандусом в административном здании Красного территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, с. Красное, пер. Буденного,1 определен | Начальник Красного территориального управления Киселева О.А. | 2025-12-29 | 2025-08-25 | х | х | х | х
Заключен договор от 25 августа 2025 г. № 20-08/2025-1 на проведение работ по устройству порога с пандусом в административном здании, подрядчик ИП Айриев С.А.
13.2.2.2. | Контрольное событие 14: Работы по устройству порога с пандусом в административном здании Красного территориального управления администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, с. Красное, пер. Буденного,1 выполнены | Начальник Красного территориального управления Киселева О.А. | 2025-12-29 | 2025-09-15
Подписан акт об оказании услуг № 20 от 15 сентября 2025 г.
13.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края и «общепрограммные мероприятия»
13.3.1. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности управления по реализации Программы | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-12-29 | 2025-09-30 | Всего | 19199.99 | 13990 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 19199.99 | 13990
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
13.3.1.1. | Контрольное событие 13: Меры по обеспечению функционирования управления приняты | Начальник управления Луценко Ю.А. | 2025-12-29 | 2025-09-30 | х | х | х | х
Осуществлено финансирование расходов, направленных на обеспечение функционирования Управления. Выплата заработной платы, страховые выплаты в СФР, оплата коммунальных услуг осуществлялись ежемесячно, в установленные сроки. Реализация мероприятия запланирована до конца 2025 года.
14. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
14.1. | Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
14.1.1. | Основное мероприятие: Выдача свидетельств (извещений) молодым семьям | Начальник отдела по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края Батьянов Василий Васильевич (далее - Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В.) | 2025-12-27 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевые бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
14.1.1.1. | Контрольное событие 1: Признанные молодые семьи, в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, включены в состав участников Программы | Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. | 2025-12-27 | - | х | х | х | х
По состоянию на отчетную дату в список молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий в целях участия в программе, включены 14 семей, в т.ч. 1 семья включена в 3 квартале 2025 года.
14.1.2. | Основное мероприятие: Улучшение жилищных условий молодых семей | Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. | 2025-12-27 | - | Всего | 559.44 | 559.44 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 504.89 | 504.89
[5 empty] | краевой бюджет | 26.57 | 26.57
[5 empty] | местный бюджет | 27.97 | 27.97
14.1.2.1. | Контрольное событие 2: Сформирована единая информационная база данных о молодых семьях | Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. | 2025-12-27 | - | х | х | х | х
Сформирована единая информационная база данных о молодых семьях округа на основании учетных дел граждан - участников программы. На отчетную дату сформирован список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в 2025 году в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
14.1.2.2. | Контрольное событие 3: Молодым семьям предоставлена социальная выплата на приобретение (строительство) жилья | Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. | 2025-12-27 | 2025-05-12 | х | х | х | х
Во 2 квартале 2025 года произведена выплата на приобретение (строительство) жилья 1 молодой семье. Социальная выплата на приобретение (строительство) жилья была предоставлена (переведена) 12 мая 2025 г. (платежное поручение № 874542) в сумме 559 440 рублей 00 копеек. Контрольное событие исполнено.
15. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2018-2026 годы»
15.1. | Подпрограмма «Формирование комфортной городской среды на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
15.1.1. | Основное мероприятие: Мероприятия по благоустройству общественных территорий | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнители: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ, Тугулукское ТУ Участник: МБУ «ДХУ» | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Всего | 1350.23 | 951.23 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 1350.23 | 951.23
15.1.1.1. | Контрольное событие 1: Организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства общественных территорий | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнители: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ, Тугулукское ТУ | 2025-09-30 | 2025-06-17 | х | х | х | х
Контрольное событие выполнено. Организовано и проведено рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства общественных территорий в период с 21 апреля по 12 июня 2025 года (Итоговый протокол общественной комиссии, образованной постановлением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края от 11.01.2021 года № 2, об итогах рейтингового голосования по выбору объектов благоустройства общественных территорий Грачевского муниципального округа Ставропольского края, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой Грачевского муниципального округа Ставропольского края, предусматривающей мероприятия по формированию современной городской среды в Ставропольском крае от «17» июня 2025 года № 2).
15.1.1.2. | Контрольное событие 2: Изготовлена проектно - сметная документация, проведена экспертиза сметной документации по благоустройству общественной территории в с. Тугулук | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнитель: Тугулукское ТУ | 2025-09-30 | 2025-09-30 | х | х | х | х
Изготовлена проектно - сметная документация по благоустройству общественной территории в с. Тугулук.
15.1.1.3. | Контрольное событие 3: Осуществлен строительный контроль объекта благоустройства общественной территории «Благоустройство парковой зоны в с. Кугульта» | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнитель: Кугультинское ТУ | 2025-09-30 | 2025-09-30 | х | х | х | х
Работы по благоустройству общественной территории «Благоустройство парковой зоны в с. Кугульта» выполнены. Осуществлен строительный контроль на общественной территории «Благоустройство парковой зоны в с. Кугульта». Заключен муниципальный контракт № 16 от 13.01.2025 года на оказание услуг по осуществлению строительного контроля при производстве работ по объекту «Благоустройство парковой зоны в с. Кугульта» с обществом с ограниченной ответственностью «Строительный дорожный контроль» (оплата услуг строительного контроля будет производится в октябре 2025 г.).
15.1.1.4. | Контрольное событие 4: Изготовлена проектно - сметная документация, проведена экспертиза сметной документации по благоустройству общественной территории в с. Сергиевское | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнитель: Сергиевское ТУ | 2025-09-30 | - | х | х | х | х
В соответствии с условиями государственной программы Ставропольского края «Формирование современной городской среды», реализация данного контрольного события не представляется возможным.
15.1.1.5. | Контрольное событие 5: Изготовлена проектно - сметная документация, проведена экспертиза сметной документации по благоустройству общественной территории в с. Грачевка | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Участник: МБУ «ДХУ» | 2025-09-30 | 2025-09-30 | х | х | х | х
Контрольное событие выполнено. Изготовлена проектно - сметная документация, проведена экспертиза сметной документации по благоустройству общественной территории в с. Грачевка.
15.1.2. | Основное мероприятие: Реализация регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнитель: Кугультинское ТУ | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Всего | 24075.99 | 9460.59 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 23811.39 | 9356.62
[5 empty] | краевой бюджет | 240.52 | 94.51
[5 empty] | местный бюджет | 24.08 | 9.46
15.1.2.1. | Контрольное событие 6: Проведено благоустройство парковой зоны в с. Кугульта Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнитель: Кугультинское ТУ | 2025-09-30 | 2025-09-30 | х | х | х | х
Контрольное событие выполняется. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Грачевского муниципального округа в 2025 году реализуется объект «Благоустройство парковой зоны в с. Кугульта Грачевского муниципального округа Ставропольского края», ставший победителем рейтингового голосования 2024 года. По результатам проведения электронного аукциона между Кугультинским территориальным управлением администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края и индивидуальным предпринимателем Мелесевичем Павлом Александровичем заключен муниципальный контракт от 17 сентября 2024 года № 0121600021024000038-1 на выполнение работ по благоустройству. 17 января 2025 года заключено Соглашение между министерством дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края и администрацией Грачевского муниципального округа Ставропольского края о предоставлении субсидии из бюджета Ставропольского края бюджету Грачевского муниципального округа Ставропольского края на реализацию программ формирования современной городской среды . Реализацию мероприятий по благоустройству объекта планировалось завершить в срок согласно графику производства работ (до 31 августа 2025 года). Объект благоустройства не сдан в срок в связи с задержкой поставки игрового и спортивного оборудования. В настоящее время работы по реализации объекта завершены, осуществляется приемка территории строительным контролем. Оплата услуг подрядчика и ООО«Стройдорконтроль» будет произведена в октябре 2025 года.
15.1.3. | Основное мероприятие: Мероприятия по вовлечению граждан в реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий, а также дворовых территорий | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнители: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ, Тугулукское ТУ Участник: МБУ «ДХУ» | 2025-12-26 | - | Всего | 0 | 0 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 0 | 0
15.1.3.1. | Контрольное событие 7: Информационно-разъяснительная работа с населением и предпринимателями проведена | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнители: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ, Тугулукское ТУ | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
На реализацию данного контрольного события денежные средства не предусмотрены. Контрольное событие выполняется. С начала 2025 года специалистами отдела по работе с территориями администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края среди населения распространено 2200 экземпляров листовок, среди предпринимателей – 280 экземпляров листовок, призывающих принять посильное участие в благоустройстве территории Грачевского муниципального округа.
16. Муниципальная программа Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство общественных территорий»
16.1. | Подпрограмма «Благоустройство территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»
16.1.1. | Основное мероприятие: Уборка и поддержание в надлежащем санитарном состоянии территории округа | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнители: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ, Тугулукское ТУ Участник: МБУ «ДХУ» | 2025-12-26 | - | Всего | 19969.23 | 14952.47 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 19969.23 | 14952.47
16.1.1.1. | Контрольное событие 1: Проведена уборка и благоустройство общественных территорий округа | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнители: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ, Тугулукское ТУ Участник: МБУ «ДХУ» | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на осуществление мероприятий по поддержанию порядка, благоустройства и санитарного состояния на территории Грачевского муниципального округа, содержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территорий населенных пунктов, повышение уровня безопасности и комфортности условий проживания граждан. На территории округа на регулярной основе проводятся мероприятия по поддержанию порядка (субботники) с привлечением граждан, сотрудников организаций и управлений, волонтеров. За 9 месяцев 2025 года на территории округа проведено 56 субботников.
16.1.2. | Основное мероприятие: Организация содержания мест захоронения | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнители: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ, Тугулукское ТУ Участник: МБУ «ДХУ» | 2025-12-26 | - | Всего | 2598.07 | 2308.6 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 2598.07 | 2308.6
16.1.2.1. | Контрольное событие 2: Проведены мероприятия по поддержанию мест захоронения в надлежащем санитарном состоянии | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнители: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ, Тугулукское ТУ Участник: МБУ «ДХУ» | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на приведение в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями территорий кладбищ и мест захоронения, проведение субботников на территориях кладбищ Грачевского муниципального округа при участии заинтересованных граждан и организаций. Накануне православного праздника Пасхи, а также по мере необходимости в течение года в местах захоронения производится вывоз мусора и покос травы.
16.1.2.2. | Контрольное событие 3: Установлено уличное ограждение территории кладбища в с. Грачевка | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В.; Соисполнитель: МБУ «ДХУ» | 2025-12-26 | 2025-04-18 | х | х | х | х
Контрольное событие выполнено. В апреле 2025 года установлено уличное ограждение на территории кладбища в с. Грачевка
16.1.3. | Основное мероприятие: Организация деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В.; Соисполнители: Спицевское ТУ, МБУ «ДХУ» | 2025-12-26 | - | Всего | 875 | 798.4 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 875 | 798.4
16.1.3.1. | Контрольное событие 4: Оборудованы площадки накопления твердых коммунальных отходов | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В.; Соисполнитель: МБУ «ДХУ» | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Контрольное событие выполняется. Контрольное событие направлено на создание и содержание площадок накопления твердых коммунальных отходов, улучшение экологической обстановки в округе. За первое полугодие 2025 года на территории округа оборудовано 9 контейнерных площадок (7 - в с. Грачевка, 2 - в с. Спицевка).
16.1.4. | Основное мероприятие: Благоустройство территорий общего пользования | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнители: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ, Тугулукское ТУ Участник: МБУ «ДХУ» | 2025-12-26 | 2025-09-15 | Всего | 4593.68 | 1218.06 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 1 340,62 | 1119.42
[5 empty] | местный бюджет | 3253.06 | 98.64
16.1.4.1. | Контрольное событие 5: Проведено устройство тротуара по адресу: Ставропольский край, Грачевский муниципальный округ, с. Спицевка, ул. Красноармейская | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнитель: Спицевское ТУ | 2025-12-26 | 2025-09-15 | х | х | х | х
Контрольное событие направлено на устройство тротуара в с. Спицевка. Реализация контрольного события включает в себя укладку асфальтобетонного покрытия. Заключен муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем Агаджаняном А.А. от 25.04.2025 года № 0121600021025000027 (стоимость контракта составляет 1 220,37 тыс. рублей). Акт о приемке выполненных работ от 15.09.2025 г. № 1. Контрольное событие выполнено.
16.1.4.2. | Контрольное событие 6: Реализация мероприятий по благоустройству детских площадок в муниципальных округах и городских округах | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнитель: Спицевское ТУ | 2025-12-26 | 2025-08-28 | х | х | х | х
Контрольное событие выполнено. Для выполнения работ по благоустройству Спицевским территориальным управлением заключен муниципальный контракт от 07 июля 2025 года № 121600021025000000 с ООО «НИИ ПРОЕКТ СТРОЙ». Работы выполнены в установленный контрактом срок до 31.07.2025 года (акт о приемке выполненных работ № 1 от 28.08.2025 года).
16.2. | Подпрограмма «Развитие системы уличного освещения населенных пунктов Грачевского муниципального округа»
16.2.1. | Основное мероприятие: Развитие и содержание системы уличного освещения населенных пунктов Грачевского муниципального округа | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнители: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ, Тугулукское ТУ Участник: МБУ «ДХУ» | 2025-12-26 | - | Всего | 17465.3 | 12215.46 | х
[5 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[5 empty] | краевой бюджет | 0 | 0
[5 empty] | местный бюджет | 17465.3 | 12215.46
16.2.1.1. | Контрольное событие 7: Установлены фонари (линии) наружного уличного освещения в населенных пунктах Грачевского муниципального округа Ставропольского края | Ответственный исполнитель: Начальник отдела по работе с территориями Батьянов В.В. Соисполнители: Бешпагирское ТУ, Красное ТУ, Кугультинское ТУ, Сергиевское ТУ, Спицевское ТУ, Старомарьевское ТУ, Тугулукское ТУ Участник: МБУ «ДХУ» | 2025-12-26 | - | х | х | х | х
Контрольное событие выполняется. Контрольное событие направлено на улучшение освещенности населенных пунктов Грачевского муниципального округа Ставропольского края, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов. Устанавливаются линии наружного уличного освещения. На регулярной основе осуществляется замена пришедших в негодность ламп и светильников по улицам населенных пунктов. Приобретаются расходные материалы для ремонта и восстановления уличного освещения.
___________________________________________________________________